องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2551   ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2551

| วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน (1) | จุดอ่อนของการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | สถานการณ์ดำเนินการ (6) | วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การปลูกสร้างสวนป่า - เตรียมพื้นที่ เพื่อให้ทันตามฤดูปลูกและมีคุณภาพ - รื้อปลูกใหม่ (ทุกชนิดไม้) ไม้ยูคาลิปตัส จำนวนเนื้อที่ 5,175 ไร่ | - ไม่มีผู้รับผิดชอบติดตามอย่างจริงจัง - ได้รับงบประมาณในการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์แทนของเก่าที่ชำรุดแล้ว แต่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อตามงบ | ปี 2550 ปี 2550 | - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบติดตามอย่างต่อเนื่อง - จัดฝึกอบรมบุคลากรให้รู้และเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ - ให้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ตามแผนจัดซื้อทรัพย์สินประจำปี | 31 ธ.ค. 51 ผจก./ส.ศอ. ผอ.สำนักผลิต 31 ธ.ค..51 ผจก../ ผอ.สำนักผลิต |    | - ผู้บังคับบัญชาได้ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - ชี้แจงแนะนำในที่ประชุมหน่วยงาน -จัดซื้อที่ไม่เป็นไปตาม แผนงานเนื่อง จากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของหน่วยงาน -ให้ดำเนินการจัดซื้อเฉพาะรายการที่มีความจำเป็น |
| - เพื่อบริหารจัดการสวนป่าเข้าระบบมาตรฐานและการรับรองการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน | - การเตรียมพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากเครื่องจักรกลมีสภาพเก่า - งบประมาณไม่เพียงพอ - การทำไม้ของผู้รับจ้างทำไม้ ล่าช้า ส่งผลต่อการเตรียมพื้นที่ | ม.ค.– มิ.ย. 50 ม.ค.50 มี.ค.– เม.ย.50 | - ใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะของ อ.อ.ป. ดำเนินการ บางส่วนจ้างเอกชนเข้าดำเนินการ - ปลูกสร้างสวนป่าตามงบประมาณที่มีโดยใช้จ่ายอย่างประหยัด - เร่งรัดผู้รับจ้างทำไม้ให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด มีการเรียกปรับที่ดำเนินการล่าช้า | 31 ธ.ค.51 ผจก/หน.สป. ส.ศต. 31 ธ.ค.51 ผอ.ส.ศต. 31 ธค.51 ผจก.สำนัก |    | - ตั้งคณะกรรมการในการควบคุมงานตรวจรับผลงานการเตรียมพื้นที่ - ควบคุมการประมาณการในแต่ละเดือน |
| การปลูกเสริมสวนป่าไม้สัก (รอบตัดฟันที่2) - เพื่อปลูกสร้างสวนป่าไม้สักให้มีคุณภาพ เนื้อที่ 7,324 ไร่ | - การเตรียมพื้นที่ปลูกไม่ทันตามแผนงาน เพราะเป็นงานต่อเนื่องจากการทำไม้ออกจากพื้นที่ - ขาดแคลนแรงงานเมื่อถึงช่วงฤดูเพาะปลูก - ไม่มีการคัดเลือกสายพันธ์ไม้สักที่ดีมาปลูก | ม.ค.50 พ.ค.50 | - ทำไม้ออกจากพื้นที่โดยจัดลำดับขั้นตอนให้เหมาะสมและต่อเนื่อง - จ้างแรงงาน โดยการจ้างตามสภาพงาน (ไร่/บาท) - จัดหาเครื่องมือทุ่นแรงมาปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มปริมาณงานให้มากขึ้น - การจัดเตรียมกล้าสักและเหง้าสักต้องจัดเก็บเมล็ดจากแม่ไม้ที่ดีและรู้แหล่งกำเนิด | 31 ธค.51 หน.สป. 31 ธ.ค.51 หน.สป. 31 ธค.51 หน.สป. |     | - ดำเนินงานได้ตามแผน - ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย - ซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี ตามสภาพที่มีอยู่ -ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เตรียมกล้า + เหง้าได้ |
| งานด้านสวนป่าแปลงเก่า - บำรุงดูแลสวนป่าแปลงเก่า เนื้อที่ 216,258 ไร่ ให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโต ดีและได้ไม้สักที่มีคุณภาพ | - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ - วัชพืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีความคงทนของวัชพืช - ราษฎรลักลอบตัดไม้สวนป่าและบุกรุกพื้นที่สวนป่า - มีแมลงที่เป็นศัตรู ไม้ เช่น หนอนเจาะลำต้น ทำให้ไม้เป็นรู ทำลายต้นสัก - พื้นที่สวนป่าถูกราษฎรบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบพื้นที่ให้ อ.อ.ป. | ม.ค.50 ม.ค.50 ม.ค.50 ม.ค.50 ม.ค.50 ก.ย.50 | - ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับ - จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง - กำจัดวัชพืช จุดไฟชิงเผาและวางแผนป้องกันไฟ ให้มีความละเอียดมากขึ้นและทันเหตุการณ์ - เพื่อความถี่ในการตรวจตราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทังกลางวัน – กลางคืน - ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมชี้แจงให้ราษฎรในแต่ละชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับสวนมิให้ทำผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ - ขอความร่วมมือกับฝ่ายปกครองฯ ตำรวจร่วมออกตรวจตราป้องกันฯเป็นครั้งคราว - ทำการป้องกันและใช้สารเคมีฉีดพ่นทำลายไข่ ตัวอ่อน ตามหลักวิชาการด้านป่าไม้อย่างรวดเร็ว - ประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันการบุกรุก | 31 ธค.51 หน.สป. 31 ธ.ค.51 หน.สป. ธ.ค.51 หน.สป. ธ.ค.51 หน.สป. 31 ธ.ค.51 หน.สป. 31 ธ.ค.51 หน.สป./ผู้จัดการ |         | - ดำเนินการได้ตามแผนงาน -ให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง -เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดพนักงานออกตรวจตราสม่ำเสมอ - พนักงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง -ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ดำเนินการแล้วรอการประเมินผล - ติดต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ออกตรวจพื้นที่รวมกันอย่างสม่ำเสมอ |
| งานทำไม้สักสวนป่า - ผลิตไม้สักสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย 68,357 ลบ.ม. | - ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำไม้ มีสภาพเก่าชำรุดบ่อยครั้ง - โครงสร้างกรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้การอนุญาตต่าง ๆ ล่าช้า - การวางแผนทำไม้ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง - พื้นที่ให้ผลผลิตมีความคลาดเคลื่อน | ม.ค.50 ธ.ค.50 ม.ค.50 | - ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบให้มีความรู้เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง - ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ - ตั้งงบประมาณจัดซื้อแทนของเดิมที่ชำรุด หมดอายุการใช้งาน - จ้างเอกชนดำเนินการในแต่ละขั้นตอน -- ขออนุญาตทำไม้ตามแผนทำไม้ล่วงหน้าประมาณ 2 3 เดือน - ควรให้ อ.อ.ป. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเร่งประสานงานกับกรมป่าไม้ในด้านการขออนุญาตทำไม้โดยตรง - ให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนประจำปี - ปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงิน - สำรวจพื้นที่ให้ผลผลิตที่ถูกต้องมาคำนวณตามระบบ | 31 ธ.ค.51 หน.สป./ผู้จัดการ ผอ.สำนักผลิต 31 ธ.ค.51 หน.สป. 31 ธ.ค.51 หน.สป. |        | -ผลิตไม้สักสวนป่าได้ จำนวน 47,817.88 ลบ.ม. - ให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรการบำรุงดูแลรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล โดยเคร่งครัด -งานช่างกล ส่วนบริการการผลิต ตรวจสอบดูแลยานพาหนะอย่างใกล้ชิด --จัดซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่ -ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -อยู่ระหว่างประชุมร่วมกับ กรมป่าไม้ -หน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็นโดยควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างประหยัด - จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น |
| งานด้านการทำไม้ของกลาง - ให้ความร่วมมือทำไม้ของกลางกับเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับทำไม้ของกลางเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์โดยไม่ให้ค้างสต๊อก | - ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์ เกี่ยวกับการชักลากไม้ มีสภาพเก่าชำรุดบ่อย - บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน - นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง - กรมป่าไม้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดประทับตรา ป.รข. ล่าช้า - กระแสนิยมด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของมวลชนมีอยู่สูง - ไม้ที่มีขนาดเล็ก และเสื่อมสภาพไม่สามารถจำหน่ายได้ - นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลง | ม.ค.50 ม.ค.50 ม.ค.50 ปี 2550 | - ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี - ตั้งงบประมาณจัดซื้อแทนของเดิมที่ชำรุด หมดอายุการใช้งาน - ทำความเข้าใจกับพนักงานให้มีความสนใจงานที่ได้รับมอบหมาย - ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระยะเวลา - เพิ่มค่าตอบแทนในการตรวจยึดไม้ของกลางให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มากขึ้น - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของ อ.อ.ป. - สร้างกระแสโดยอ้างอิงเหตุผลทางวิชาการ และเพิ่มความร่วมมือกับชุมชนให้มากขึ้น - แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตัดสต๊อกไม้ตามสภาพไม้ที่เสื่อมสภาพ | 31 ธ.ค.51 หน.สป./ผู้จัดการ 31 ธ.ค.51 หน.สป./ผู้จัดการ ปี 2551 ผอ.ส.ศต. ธ.ค.51 หน.สป. ต.ค.51 ผจก./ส.ศอ. |        | -นโยบายรัฐมนตรี ทส อนุมัติให้จำหน่ายไม้ของกลางให้แก่ อ.อ.ป.แล้ว -อยู่ระหว่างประชุมหารือร่วมกับกรมป่าไม้ - หน่วยงานประสานงานกับกรมป่าไม้เพื่อเร่งรัดการเสนอขายไม้ให้กับ อ.อ.ป. -ร่วมประชุมหารือกับกรมป่าไม้ ออกประะชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง -ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |
| ผลิตกล้าสัก/เหง้าสักและกล้าไม้ กระยาเลย - ผลิตกล้าให้ได้ขนาดและคุณภาพดี กล้าสัก จำนวน 100,000 กล้า/เหง้า กล้ากระยาเลย จำนวน 20,000 กล้า | - บุคลากรเข้าทำงานใหม่ ขาดความชำนาญในการดูแลกล้าไม้สัก | ปี 2550 | - ฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และศึกษาดูงานหน่วยงานแห่งอื่น | 31 ธค.51 หน.สป./ผจก. |  | -ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ผลิตกล้าไม้สักได้ 737,737 กล้า กล้าไม้กระยาเลย 107,572 กล้า |
| การเตรียมกล้าไม้ - เพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีของกล้าให้ทันฤดูปลูก - พัฒนาสายพันธุ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | - มีสต๊อกแม่ไม้ไม่เพียงพอและบางสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรค - มีอัตราการรอดตายของกล้าไม้ต่ำ - ขั้นตอนการดำเนินการในการจัดหากล้าไม้ไม่ได้ตามความต้องการ มีขั้นตอนการอนุมัติ ล่าช้าไม่ทันฤดูกาล | ปี 2550 | - เร่งรัดดำเนินการผลิตสต๊อกแม่ไม้ให้เพียงพอ - จัดสร้างระบบน้ำและรางตากกล้าตามความจำเป็น - ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง | 31 ธค.1 หน.สป./ส.ศอ |    | - งานสวนป่าต่างได้ดำเนินการผลิต รวมทั้งดำเนินการจัดซื้อกล้าไม้ตามระเบียบข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 |
| งานด้านการท่องเที่ยว - รายได้ด้านการท่องเที่ยวจำนวนเงิน 6.77 ล้านบาท | - บ้านพักมีไม่พอเพียงในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว - นักท่องเที่ยวเข้าพักน้อยในช่วง Low Season - ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว และบริการโดยตรง - การเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวยังน้อย - บุคลากรขาดความเอาใจใส่ แก่นักท่องเที่ยว - ขาดการประชาสัมพันธ์และการขาย โดยการประสานงานกับบริษัททัวร์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อจองที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการรับจอง | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 | - ตั้งงบประมาณสร้างบ้านพักเพิ่มเติม - จัดฝึกอบรมดูแลด้านการบริหารตามสถานที่ต่าง ๆ - จัดโปรแกรมท่องเที่ยวแบบ Long Stay เรียนรู้วิถีชีวิตผู้คน - ให้ส่วนลดค่าที่พักกับบริษัทท่องเที่ยว - ให้ค่า Commission กับไกด์นำเที่ยว - ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ - จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Package 2 – 3 วัน - จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง - ศึกษาดูงานด้านบริการตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น - ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ - แหล่งท่องเที่ยวโดยรวม เพื่อขอทราบราคาที่พัก | ธ.ค.51 ผู้จัดการ ธ.ค.51 ผู้จัดการ ธ.ค.51 ผู้จัดการ ธ.ค.51 ผู้จัดการ ปี 2551 ส.ธต. |          | -มีรายได้ในปี 2551 จำนวน 30.32 ล้านบาท - โครงการฯ ร่วมกับท่องเที่ยวจังหวัดเผยแผร่กิจกรรม - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข กฎระเบียบข้อบังคับให้เอื้ออำนวยในการประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว (ค่าการตลาด) -ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง |
| ไม้ยางพารา - เพื่อให้การติดตามข้อมูลต่างๆ ในด้านกลไกการตลาด อุปสงค์และอุปทานที่เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนรายได้จากไม้ยางพารา - เพื่อให้การบริหารจัดการสวนป่าตามมาตรฐานและการรับรองจัดการสวนป่าอย่างยังยืน | - ขึ้นอยู่กับราคาไม้ในท้องถิ่นตามความต้องการของโรงงาน - ประเมินกำลังผลิตพลาด อาจทำให้ขายไม้ได้ราคาต่ำ ขาดความละเอียดของข้อมูลในการสำรวจ - เงื่อนไขการทำไม้ออกที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 | - ติดตามราคาตลาด - สำรวจข้อมูลทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ของแปลงที่จำหน่าย/ทำไม้ออก - เร่งรัดและคอยติดตามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้อย่างใกล้ชิด | ปี 2551 ผจก./ส.ศต. ปี 2550 ผจก./ส.ศต. ปี 2551 ผจก./ส.ศต. |    | - สามารถทราบราคาไม้และกลไกการตลาด - สามารถประเมินกำลังการผลิตได้มีความละเอียดถูกต้อง - ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในแต่ละเดือนและปรับปรุงแก้ไขการทำงาน |
| น้ำยางพารา - เพื่อให้การติดตามข้อมูลต่างๆ ในด้านกลไกการตลาด อุปสงค์และอุปทานที่เป็นปัจจุบัน - เพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยางมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การบริหารจัดการสวนป่ายางพารามีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม | - ขึ้นอยู่กับราคาประมูลน้ำยางพาราตลาดกลางหาดใหญ่ - ขาดบุคลากร เครื่องจักร และยานพาหนะ - สภาพภูมิอากาศ - ต้นยางพาราขาดความอุดสมบูรณ์ - ขาดแผนการปลูกและตัดฟันอย่างเป็นระบบ - การลักขโมยน้ำยางพารา | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 | - ติดตามราคาตลาด - เกลี่ยบุคลากร เครื่องจักร และยานพาหนะภายในหน่วยงานให้ เหมาะสมกับงานและฤดูที่ถูกต้อง - มีการดำเนินการตามหลักวิชาการปุ๋ยเคมีตามสูตร ปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม มีการดูแลรักษาอย่าง intensive - มีการวางแผนจัดการ การปลูกและตัดฟันอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน - จัดฝึกอบรมแก่ผู้กรีดยางก่อนเข้าทำงาน พร้อมอธิบายเงื่อนไขกฎเกณฑ์การกรีดยางของสวนป่าและบทลงโทษที่เกิดจากการลักขโมย | ปี 2551 ผจก.สำนัก/ส.ศต. ม.ค.51 ผอ.ส.ศต. ปี 2551 หน.สป. ม.ค.51 ผอ.ส.ศต./ผจก. สำนัก มี.ค. – เม.ย.51 หน.สป. |      | - จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงาน - ติดตามปริมาณน้ำยางที่ได้ตามแผนและเป้าหมาย -ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด |
| การป้องกันการลักลอบตัดไม้ - เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่สวนป่า | - ยังมีบางส่วนที่จ้างบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง - ไม่จัดซื้อยานพาหนะ และเครื่องจักรตามแผนการจัดซื้อ | ปี 2550 | - ให้งานที่ขาดแคลนขอจ้างบุคลากรเพิ่ม ตามกรอบอัตรา โดยระบุคุณวุฒิและเหตุผลที่จำเป็น - ควรเร่งรัดจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อทรัพย์สินประจำปี | ธ.ค.51 หน.สป./ผจก. ส.ศอ. |   | - อ.อ.ป. เพิ่มภารกรรมให้พนักงานปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |
| งานผลิตภัณฑ์ - เพิ่มรายได้ด้านงานจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 20.3 ล้านบาท - เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตไม้แปรรูป และสินค้าของ ส.อก. - เพื่อให้การผลิตสินค้าครุภัณฑ์ มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริการรักษาเนื้อไม้ มีคุณภาพและเพิ่มจำนวนลูกค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ ส.อก | - ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมีไม่เพียงพอ - ราคาจำหน่ายไม่คงตัว - การควบคุมทะเบียนรายชื่อของรหัสสินค้าแต่ละประเภทยังคลาดเคลื่อน - ควบคุมมาตรฐานของงานผลิต ผลิตภัณฑ์ได้ไม่ดีพอ - ส.อก. รับไม้ซุงสักสวนป่าน้อยกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ของ ส.อก. - การผลิตสินค้าครุภัณฑ์ เพื่อการจำหน่ายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ส.อก. ขาดข้อมูลทางการตลาด การจัดการสินค้าคงคลังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนื่องจากมีสินค้าคงคลังปริมาณมากไม่สามารถจำหน่ายได้ - เครื่องจักรมีสภาพเก่า ประสิทธิภาพต่ำทำให้ต้นทุนสูง ขาดแคลนเชื้อเพลิงและมีภาคเอกชนเป็นคู่แข่ง | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค. 50 31 ธ.ค.50 | - เพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น - ควบคุมราคาไม่ให้เกินจากราคาท้องตลาด - กำหนดรหัสที่เหมาะสมลำดับเลขให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน - ควบคุมอัตราการผสมสีให้ถูกต้องมากขึ้น - รอให้ชิ้นงานแห้งสนิทแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปวางจำหน่าย - รายงาน อ.อ.ป. เพื่อให้พิจารณาสั่งการ ให้สำนักงานฯ ซึ่งมีวัตถุดิบไม้ซุงสักสวนป่าจัดสรรให้กับ ส.อก. ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ - การผลิตสินค้าเพิ่ม ชนิดสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้เร็ว โดยการขอความร่วมมือจากฝ่ายการตลาด ในการให้ข้อมูลด้านการตลาด - ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและดูแลรักษาให้คงสภาพที่สามารถใช้งานได้ - หาแหล่งเชื้อเพลิงจากหน่วยงานในสังกัด ส.อก. - ขอความร่วมมือกับฝ่ายการตลาดเรื่องการหาลูกค้าเพิ่มเติมและพยายามรักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ | ธ.ค.51 ผู้จัดการ ธ.ค.51 ผู้จัดการ ธ.ค.51 ผู้จัดการ ธ.ค.51 ผู้จัดการ 31 ธ.ค.51 ผอ.ส.อก. 31 ธ.ค.51 ผอ.ส.อก. ผอ.สธต. 31 ธ.ค.51 ผอ.ส.อก. |          | - งานด้านผลิตภัณฑ์ของ อ.อ.ป. ตลาดยังมีความต้องการแต่เป็นเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง - วัตถุดิบที่สำนักงานต่างๆ จัดส่งให้ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดรวมทั้งคุณภาพของไม้ซุงที่ส่งให้ไม่ดีเท่าที่ควร - ปี2550 ส.อก. ได้ยุติการผลิตเพื่อยุบรวมโรงเลื่อย ตามนโยบายปรับ เปลี่ยนโครงสร้างขององค์การ -ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง -ประสิทธิภาพเครื่องจักร เครื่องมือ 75 – 80% -จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตัดต้นไม้ ตามแหล่งต่างๆ มาเป็นมาเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากไม่มีเชื้อเพลิงจากโรงเลื่อยฯ -จำหน่ายสินค้าคงเหลือที่ค้างสต็อกซึ่งยังคงค้างอยู่อีกประมาณ ร้อยละ20 |
| การแปรรูปไม้สัก - เพื่อแปรรูปไม้สักให้ได้ตามเป้าหมายและจำหน่ายจำนวน 42,400 ลบ.ฟ. | - ได้รับไม้สักท่อนจากสวนป่าไม่ครบตามเป้าหมาย - ไม้สักท่อนที่รับมามีขนาดและคุณภาพทราม - คนงานที่ปฏิบัติงานในโรงเลื่อยมีการย้ายเข้าและออกบ่อย - อะไหล่และอุปกรณ์บางชนิดไม่มีจำหน่ายในท้องที่ต้องสั่งซื้อจากผู้ประกอบอาชีพด้านนี้โดยเฉพาะ | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 | - รายงานในที่ประชุมให้สวนป่าจัดส่งไม้สักท่อนให้ครบตามแผน - ให้ทางสวนป่าจัดส่งไม้สักท่อนขนาดและคุณภาพดีตามที่กำหนด - เพิ่มเงินค่าจ้างให้กับผู้มีความชำนาญและทำงานอยู่เป็นประจำ - จัดสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ที่หายากไว้ - ฝึกฝนคนงานดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตลอดเวลา | 31 ธ.ค.51 สป. 31 ธ.ค.51 สป. 31 ธ.ค.51 หน.แปรรูปไม้ |    | - อ.อ.ป.มีนโยบายเคลื่อนย้ายการผลิตไปสู่แหล่งวัตถุดิบ- -โรงเลื่อยแม่เมาะ จ.ลำปาง ผลิตไม้แปรรูปสักได้ 1,200 ลบ.ฟ.ไม้กระยาเลยแปรรูปได้ 22.30 ลบ.ฟ.ต่ำกว่าเป้าหมายการผลิต -เครื่องจักรมีสภาพเก่า ชำรุด เสียบ่อยต้องเสียเวลาซ่อมแซม |
| การจำหน่ายไม้ - เพื่อควบคุมบริหารจัดการด้านการประมูลไม้และการจำหน่ายไม้แปรรูป ให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส | - การประมูลไม้มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการเอื้อประโยชน์กันของกลุ่มผู้ประมูลบางรายเพื่อให้ได้ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง | ปี 2550 | - จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลอย่าง เข้มงวดหากพบว่ามีการกระทำการดังกล่าวสามารถยกเลิกการประมูลรวมทั้งใช้นโยบายราคา และการกระจายข่าวสารของการประมูลให้ถึงผู้ประกอบการอย่างกว้างขวาง | ปี 2551 ผอ.ส.ธต. คณะกรรมการเปิด ซองประมูลฯ |  | - สรุปรายละเอียดจัดทำเป็นฐานขอมูลลูกค้าเพื่อสะดวกในการตรวจสอบสอบ |
| งานบริหารบุคคล - เพื่อลดจำนวนลูกจ้างเหมา และลูกจ้างรายปีแบ่งจ่ายรายเดือน - เพื่อควบคุมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามแผนงานที่กำหนด | - มีการจ้างเหมารายปีแบ่งจ่ายรายเดือนมากเกินความจำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลสูง - งานบริหารบุคคลไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ อ.อ.ป. ในเรื่องการจ้าง การบรรจุ การเลื่อนระดับชั้นพนักงาน การมอบอำนาจไม่ชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน | ปี 2550 ปี 2550 | - เกลี่ยพนักงาน พนักงานปฏิบัติการและพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้างไปปฏิบัติงานแทน - จ้างลูกจ้างเหมารายปีแบ่งจ่ายรายเดือนเฉพาะตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง และมีความชำนาญเฉพาะเช่น ควาญช้างฯ - อบรมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหารือ อ.อ.ป. เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน | ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ ส.ศน. 31 ธ.ค.51 หฝ.ธุรกิจและการตลาด |    | -โดยดำเนินการจ้างในตำแหน่งที่จำเป็น และได้มีการอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่พนักงาน -เกลี่ยพนักงานและพนักงานปฏิลัติการไปอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ - ดำเนินการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในระเบียบและข้อบังคับ |
| งานด้านพัฒนาบุคลากร - เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | - ระยะเวลาในการจัดอบรมไม่เป็นไปตามแผนงาน - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน | ปี 2550 | - ติดต่อวิทยากรและเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงช่วงเวลาจัดอบรม - เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม | ปี 2551 นโยบายผู้บริหาร/ งานพัฒนาบุคคล |   | -จัดอบรมตามแผนงาน - เพิ่มภาระกรรมให้พนักงานมากขึ้น |
| งานด้านระเบียบข้อบังคับ - เพื่อแก้ไขข้อบังคับให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | - ปัจจุบันข้อบังคับ อ.อ.ป. บางฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน | ปี 2550 | - แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเทียบเคียงกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ | ธ.ค.51 ฝ่ายพัฒนาบุคคล และระบบงาน |  | -แก้ไข้ข้อบังคับ ผ่านคณะทำงานแล้วรวม 3 ฉบับ - รอการแก้ไขจากคณะทำงานรวม 2 ฉบับ |
| งานด้านโครงสร้าง - เพื่อให้โครงสร้างส่วนงานของแต่ละหน่วยงานสอดรับกับภารกิจของแต่ละสำนัก | - โครงสร้างส่วนงานยังไม่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสำนัก | ปี 2550 | - ปรับโครงสร้าง ฝ่าย ส่วน งาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของแต่ละสำนัก | ธ.ค.51 ฝ่ายพัฒนาบุคคล และระบบงาน |  | -อยู่ระหว่างการทำลองใช้โครง สร้างเสมือนจริงอยู่ |
| งานด้านวินัย - เพื่อให้มาตรฐานโทษทางวินัย ทางแพ่งของ อ.อ.ป. เป็นมาตรฐานเดียวกัน | - หน่วยงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของการควบคุม - คณะกรรมการไม่เข้าใจแนวทางการ สอบสวน | ปี 2550 | - ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการควบคุม - จัดวางแนวทางการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนใช้เป็นแนวทาง | ธ.ค.51 หัวหน้าฝ่าย สวัสดิการแรงงาน สัมพันธ์และวินัย |   | อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน/เข้าใจและปฏิบัติ ตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน |
| งานด้านทะเบียนประวัติ - เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ทันสมัย | - เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย และระบบข้อมูลยังไม่ทันสมัย - ข้อมูลบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน | ปี 2550 | - ปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ - นำระบบการจัดเก็บข้อมูลใหม่มาใช้ปฏิบัติ | ธ.ค.51 งานทะเบียน ประวัติ ส.ทม. |  | -จัดทำฐานข้อมูลบุคคลตามโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% |
| งานแผนและประเมินผล - เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และให้สำเร็จตามเป้าหมาย | - บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ปี 2550 | - สร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับผู้จัดทำ พร้อมกับมีมาตรการลงโทษ | ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ |  | -จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง |
| งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง - การตัดรายการทรัพย์สินหรือพัสดุที่ชำรุดเสื่อมคุณภาพออกจากบัญชีทรัพย์สินให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบที่หน่วยงานกำหนด | - ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบริหารลงมาถึงผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ อ.อ.ป. | ปี 2550 | - ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับ อ.อ.ป. และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ | ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ |  | -ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจโดยการเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตัดทรัพย์สินแล้ว |
| งานงบประมาณ - เพื่อให้การจัดซื้อทรัพย์สินเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | - หน่วยงานขาดสภาพคล่องทางการเงิน - บุคลากรไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบพัสดุ ปี 2548 เท่าที่ควร - มีการจัดซื้อมากเกินความจำเป็นและสิ้นเปลืองงบประมาณ อ.อ.ป. | ปี 2550 31 ธ.ค. 2550 31 ธ.ค. 2550 | - ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อทรัพย์สินและสำนักงานบัญชีและการเงินจัดสรรเงินในการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ - ฝึกอบรม/ สัมมนาหรือรับบุคลากรใหม่ให้มีพื้นฐานความรู้ด้านระเบียบพัสดุ - ควรสำรวจ/สอบถามพนักงานผู้ใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ก่อนมีการจัดซื้อ | ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ 31 ธ.ค.51 ส.คช. 31 ธ.ค.51 ส.คช. |    | - สบง ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อจัดสรรเงิน -พนักงานมีความรู้พื้นฐานด้านระเบียบพัสดุเพิ่มขึ้น สำรวจก่อนจัดซื้อ ทำให้ประหยัดงบประมาณและได้วัสดุตรงตามต้องการในการใช้งาน |
| งานสารสนเทศ - รักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญไม่ให้สูญหาย | - การแพร่กระจายของไวรัสในปัจจุบันรวดเร็วมาก อาจเป็นสาเหตุให้ข้อมูลสำคัญสูญหายได้ - เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานมานานกว่า 5 ปี ขึ้นไป อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามการใช้งานอาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้ | ปี 2550 ปี 2550 | - Update Program ไวรัสให้เป็นตัวใหม่เสมอ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสตัวใหม่ๆ แจ้งแก่พนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย - เพิ่มการสำรองข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่จัดทำเสร็จแล้วและต้องเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ | ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ |   | Update Program อย่างสม่ำเสมอ -ซ่อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง |
| งานตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ ปี2551 | การจัดทำแผนครอบคลุมทุกกิจกรรม แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานและไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ อ.อ.ป.หรือแผนกลยุทธ์ | ปี 2550 | - ดำเนินการปรับปรุงแผนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ หรือแผนธุรกิจ อ.อ.ป. หรือ แผนกลยุทธ์ อ.อ.ป. | ปี 2551 ผอ.ส.ตส. |  | - มีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจรวมถึงกิจกรรมของหน่วยรับตรวจทุกรายไตรมาสฯ - บุคลากรด้านตรวจ สอบมีจำกัด และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ |
| การติดตามผลการตรวจสอบ | - การติดตามผลการรายงานที่เสนอแนะหน่วยรับตรวจ เพื่อแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน - การติดตามผลการสอบสวนที่สำนักตรวจสอบ ตรวจพบ แต่ผลการสอบสวนยังไม่คืบหน้า | ปี 2550 | - ให้ดำเนินการติดตามผลการรายงานข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปรับปรุงของหน่วยรับตรวจทุกไตรมาส - เร่งรัดติดตามผลการสอบสวน | ปี 2551 ผอ.ส.ตส. |   | - การตรวจสอบโดยรวมเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ - ดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยได้ประสานงานโดยตรงต่อผู้รับผิดชอบ |
| การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2552 - เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐและนโยบาย อ.อ.ป. ให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพและเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด | - การจัดทำแผนเสร็จตามกำหนดแต่ยังขาดประสิทธิภาพอยู่บ้าง - ปฏิทินการจัดทำ แม้ว่าจะกำหนดขั้นตอน เวลา ชัดเจน แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แท้จริง รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยังขาดทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานจัดทำแผน - ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบันและไม่เป็นระบบขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้แผนขาดประสิทธิภาพ | ปี 2550 | - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกระบวนการ จัดทำแผน - ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระยะเวลา - ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับหน่วยงาน - ผลักดันให้หน่วยงานรับผิดชอบด้านฐานข้อมูลเร่งดำเนินการสร้างระบบสารสนเทศที่มีเอกภาพ - เพิ่มบุคลากรโดยสร้างแรงจูงใจ - ทวงถามก่อนกำหนดเวลาส่ง | ก.ย.51 ผอ.ส.นผ. |       | - ได้ส่งผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้าอบรม EVM-BSC เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 - ได้ดำเนินการซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีก่อนดำเนินการจัดทำแผนฯ ตามบันทึกที่ สอ 1401/201 ลว 18 ม.ค. 50 รวมทั้งได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว - มีการนำพิจารณาในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเกือบทุกเดือน - ได้มีบันทึกเวียนขอรับสมัครพนักงานที่ประสงค์จะมาปฏิบัติที่ ส.นผ. |
| การประเมินผลการดำเนินงาน - เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายสามารถคาดการณ์และเตือนภัยให้กับผู้บริหารได้ทันที | - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบประเมินผล ขาดทักษะที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมและให้ความสำคัญน้อย รวมถึงขาดการสอบทานอย่างรอบคอบ/การรายงานผลยังล่าช้า - แบบฟอร์มการรายงานขาดรายละเอียดความชัดเจนพอขาดความเป็นเอกภาพในการใช้แบบฟอร์ม | ปี 2550 | - พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินผลให้มีการฝึกอบรมสม่ำเสมอ - ซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามระยะเวลา - ปรับปรุงแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานให้มีความสะดวกสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง - สร้างระบบแรงจูงใจและการลงโทษควบคู่กันไป ในการขาดความเอาใจใส่ในการรายงานผลการดำเนินงาน | 31 ธ.ค.51 ผอ.ส.นผ. |     | - ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่มีข้อผิดพลาดรายงานล่าช้าทุกเดือนทางโทรศัพท์ - ปรับปรุงแบบฟอร์มเวียนปฏิบัติ แล้ว ตามบันทึก ที่ ทส 1406.1/51 ลว 24 มค. 50 - อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการ - องค์การฯ ได้ดำเนินการให้มีการย้ายหมุนเวียนงานทำให้มีบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น |
| การจัดทำงบประมาณ ปี 2552 - เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด | - ยังไม่ได้จัดทำระบบสารสนเทศ ด้านการจัดทำงบประมาณ ทำให้การจัดทำงบประมาณยังไม่เป็นระบบ และยังไม่สอดคล้องกัน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ องค์กรและยังขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดทำงบประมาณ | ปี 2550 | - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยส่งไปอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกระบวนการจัดทำงบประมาณ - ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะดำเนินการได้ถูกต้อง | ก.ย.51 ผอ.ส.นผ. |   | - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณตามแนวทางสำนักงบประมาณ รวม 3 คน. - ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ แนะนำกับหน่วยงานที่มีข้อผิดพลาดล่าช้าทุกครั้งที่พบ |
| การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดและถูกตามระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. | - บุคลากร ผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ยังไม่ให้ความสำคัญในการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณเท่าที่ควร ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง | ปี 2550 ธ.ค. 2550 | - ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติและติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้คำปรึกษาในการบริหารและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ | ต.ค.51 – ก.ย.52 ผอ.ส.นผ. |  | - แนะนำทางโทรศัพท์ เมื่อหน่วยงานขอคำปรึกษา - ติดตามเร่งรัดเป็นครั้งคราว |
| การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ลดผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนงานและโครงการ อันจะส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ที่กำหนดไว้ | - บุคลากรขาดทักษะที่จำเป็นในกิจกรรม และให้ความสำคัญน้อย รวมถึงขาดการสอบทานและขาดการเร่งรัดจากผู้รับ ผิดชอบทำให้ข้อมูลจากการรายงานผลยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | งวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 50 | - มาตรการและแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ควรได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินอย่างสม่ำเสมอการขาดการแนะนำ ฝึกอบรม ทำให้เป็นจุดอ่อน ซึ่งควรได้รับการแก้ไข - ควรซักซ้อม หรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอถึงขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง - ติดตามก่อนถึงกำหนดส่ง | - ผอ. สำนัก - หน.ฝ่ายงบประมาณ - หน.งบประมาณทำการ , ลงทุน , ภาครัฐ |    | - เร่งรัดติดตามทุกครั้งเมื่อพบว่ารายงานผิดพลาดและล่าช้าโดยตรงทางโทรศัพท์ - ซักซ้อมเป็นครั้งคราวเป็นเอกสารตามความจำเป็น - ดำเนินการอย่างต่อนเนื่อง |
| งานด้านสารบรรณ - เพื่อให้งานด้านสารบรรณและบริหารทั่วไปดำเนินงานได้รวดเร็วถูกต้องเสร็จทันตามกำหนดเวลา - เพื่อทำระบบหนังสือเวียนอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในระบบสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ | - เอกสารที่นำเสนอยังมีความผิดพลาดทั้งในเรื่องการพิมพ์และรูปแบบของงาน สารบรรณ - ขาดบุคลากรด้านระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ | 31 ธ.ค.50 29 เม.ย.50 | - ประสานงานกับพนักงานของหน่วยงานให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องการพิสูจน์อักษร และรูปแบบงานสารบรรณ - ทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานให้เห็นความสำคัญและให้เพิ่มความรอบครอบในการพิมพ์มากขึ้น - จัดพนักงานสอบทานและกลั่นกรองเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ - ให้พนักงานหาความรู้ในเรื่องสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์ และรายงาน - ฝึกอบรม ดูแล หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ - เผยแพร่ความรู้ให้พนักงาน | 31 ธ.ค.51 หน.บท 31 ธ.ค.51 |     | - ถ่ายเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ - พนักงานขาดความรอบคอบและความชำนาญ - ประสานงานกับ ส.วส. และไปศึกษาดูงานที่ ทส เมื่อวันที่ 15 กพ. 51 |
| งานด้านการประชุม - เพื่อให้งานด้านการประชุม คณะกรรมาการฯ อ.อ.ป. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | - ต้องจัดการประชุม ตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว - ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนอ | 1 ก.ค.50 | - ให้มีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นประจำทุกเดือน - ให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงสรุปเนื้อหาและความต้องการให้กะทัดรัดชัดเจน อ้างอิงระเบียบข้อบังคับโดยถูกต้อง | 31 ธ.ค.51 หน.ฝ่ายอำนวยการ |  | - ในการประชุมทุกครั้งงานการประชุมได้ประสานงานกับเจ้าของเรื่องเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ในประเด็นที่ต้องการ |
| งานด้านกฎหมาย - เพื่อให้การจัดทำสัญญากับบุคคลภายนอกถูกต้องสมบูรณ์และทันตามกำหนดเวลา - เพื่อให้การติดตามชำระหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาของการบังคับคดี | - เจ้าหน้าที่พิมพ์ขาดความระมัดระวังในการพิมพ์เอกสาร - หน่วยงานเจ้าของเรื่องอาจลืมติดตาม เนื่องจากไม่ได้ประสานงานอย่างสม่ำเสมอและหรือไม่ได้รับการเตือนจาก ส.กม. - นิติกรไม่ได้ติดตามผลการสืบหาหลักทรัพย์ตามทะเบียนที่จัดไว้ให้ | 29 เม.ย.50 29 เม.ย.50 | - กำหนดให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ทำการตรวจทานอีกครั้ง ก่อนทีจะส่งมอบสัญญา โดยให้มีผู้ตรวจทานอีกครั้ง - กำหนดให้มีผู้ตรวจทาน 2 คน โดยกำหนดให้นิติกรเจ้าของเรื่องเป็นผู้ตรวจทานร่วมด้วย เพื่อความรอบคอบก่อนมีการเสนอลงนาม - กำหนดให้มีการทำบันทึกถึงหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทุก 2 เดือนเพื่อติดตามและเร่งรัดให้มีการสืบหาหลักทรัพย์ให้ทันภายในกำหนด - กำหนดให้มีการประชุมของ ส.กม. เป็นประจำทุก 2 เดือน เพื่อเร่งรัดและติดตามงานในหน้าที่ของนิติกรทุกคน - กำหนดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้เป็นฐานข้อมูลถาวร และกำหนดให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยเป็นประจำทุก 2 เดือน | 31 ธค.51 หัวหน้าฝ่าย นิติกร 31 ธค.51 หัวหน้าฝ่าย นิติกร 31 ธค.51 หัวหน้าฝ่าย นิติกร |     | - ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง - ติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา – -มีการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนดังกล่าว - ติดตามเร่งรัดตามวันเวลา - ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแล้วบางส่วน |
| งานด้านการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง - เพื่อให้มีการบริการรถยนต์ส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย | - พนักงานขับรถขาดการเอาใจใส่ในการบำรุงรักษารถ | 29 เม.ย.50 | - ให้มีการประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถยนต์ และสภาพรถเป็นประจำ - ทำบันทึกแจ้งให้พนักงานขับรถ และผู้ใช้รถเห็นความสำคัญของการประเมินความพร้อมฯ - ประชุมพนักงานขับรถ เพื่อแจ้งผลการ ประเมินผลให้ทราบและพิจารณาปรับปรุงทุกไตรมาส - พิจารณาให้รางวัลแก่พนักงานขับรถที่ให้บริการมากที่สุด และที่ได้คะแนนสูงสุด | 31 ธ.ค.51 หน.ฝ่ายอำนวยการ |  | - ให้ผู้ใช้บริการรถยนต์ส่วนกลางประเมินความพร้อมและความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไปและจากการดำเนินการดังกล่าวยังพบข้อบกพร่องในส่วนของการประเมินซึ่งจะปรับปรุงและติดตามผลในปี 2551 ต่อไป |
| งานด้านบริการการทำไม้ - สนับสนุนการทำไม้ของกลางและการทำไม้สวนป่า - การซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล | - ชิ้นส่วนอะไหล่ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรไม่มีของแท้จำหน่าย - ยานพาหนะและเครื่องจักรกลเก่าและบางคันหมดสภาพการใช้งาน - ขั้นตอนการเบิกจ่ายอะไหล่ใช้เวลานานส่งอะไหล่ไม่ถูกต้องตามที่กำหนด | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 | - ตั้งงบประมาณซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักรกลให้มีสภาพ 80 % - กำชับกวดขันพนักงานขับรถให้มีทักษะในการควบคุมดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง - กำหนดเวลาส่งมอบอะไหล่ให้ตรงตามเวลาและตรวจสอบการรับมอบอะไหล่ให้ละเอียดถี่ถ้วน | ธ.ค.51 หน.ยาน ส่วนบริการผลิต ผอ.สำนักผลิต |   | -จัดยานพาหนะพร้อมให้ ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง -ปฏิบัติงานตามแผนงาน |
| การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ - เพื่อให้การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกเผยแพร่ทันตามกำหนดเวลา - เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. ตามจำนวนเป้าหมายเพื่อผลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อ.อ.ป. | - ขาดการวางแผนปฏิบัติการในการจัดทำผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายปี - สื่อมวลชนบางสื่อให้ความสำคัญกับ อ.อ.ป. น้อย | 31 ธ.ค.50 31 ธ.ค.50 | - ประชุมผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประจำปี และประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด - ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนที่คุ้นเคยกับ อ.อ.ป. ชักนำสื่อมวลชนบางสื่อที่ให้ความสำคัญน้อยเข้าร่วมกิจกรรม - เน้นกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและอยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อดึงให้สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม | 31 ธค.51 ส.กส. 31 ธค.51 ส.กส. 31 ธค.51 ส.กส. |    | - การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ออกเผยแพร่ทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งสื่อมวลชลให้ความสนใจในกิจกรรมของ อ.อ.ป. มากขึ้น แต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึง ตรงจุดและแพร่ หลายในวงกว้างเท่าที่ควร -เน้นการประชาสัมพันธ์ตรงจุดและแพร่หลายในวงกว้างเท่าที่ควร |
| การส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ - เพื่อให้สามารถประสานความร่วมมือกับสถาบันรัฐ เอกชนเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนา - เพื่อการตรวจสอบ วิเคราะห์ ศึกษาวิจัยพัฒนากรรมวิธี ช่วยเหลือสนับสนุน การผลิตด้านป่าไม้ สวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน งานทำไม้ อุตสาหกรรมป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้และไม่ใช่ไม้จากสวนป่า พัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร - เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในพื้นที่ของ อ.อ.ป. และพื้นที่ของเกษตรกรการส่งเสริมการตลาดและการประกันความเสี่ยงด้านราคา | - ความเป็นระบบราชการมีความคล่องตัวไม่มาก - ขาดทักษะ และเครื่องมือในการวิจัย - ขาดแคลนอัตรากำลัง และงบประมาณ - ขาดสภาพคล่องทางการเงิน | ปี 2550 | - อบรมพัฒนางานให้กับบุคลากรที่มีอยู่ สร้างแรงจูงใจ ปรับทัศนคติเป็นเชิงบวก พยายามติดต่อประสานงานกับเจ้าของเรื่อง และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประสานงานกับหน่วยราชการผู้มีอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องและหาโอกาสในการร่วมมือกับหน่วยราชการ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร ให้เพิ่มมากขึ้นตามศักยภาพของ อ.อ.ป. เท่าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ | 31 ธ.ค.51 หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมไม้ เศรษฐกิจ/ผอ.ส.วส. |  | - ต้องมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังกล่าวต่อไป |
| การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการจัดการสวนป่า (GIS) - เพื่อการจัดการสวนป่าให้ได้ตามเป้าหมาย | - องค์การฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เสนอไปโดยขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และไม่ให้ความสำคัญหน่วยงานอย่างจริงจัง - บุคลากรยังไม่เพียงพอและขาดทักษะความชำนาญ - องค์การฯ ปรับลดงบประมาณของหน่วยงานที่ได้ทำการเสนอไปและไม่จัดซื้อตามแผนการพิจารณาแผนและงบประมาณ ทำการพิจารณารวมกันทุกหน่วยงาน - ผู้บริหารไม่เอื้ออำนวยและขาดการสนับสนุนให้เป็นตามนโยบายและแผนอย่างแท้จริง | ปี 2550 | - ให้องค์การฯพิจารณาโครงสร้างตามที่หน่วยงานได้เสนอหรือปรับปรุงโครงสร้างนั้นใหม่ โดยพิจารณาจากลักษณะมาตรฐานงานและเป้าหมายที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ - จัดอบรมให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มเติมและต่อเนื่อง หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา - ติดตาม / เร่งรัดองค์การฯ จัดซื้อตามแผนและงบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับการอนุมัติ - ควรจัดทำเป็นแผนงานหลักและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน - ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและผลักดันงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน กำหนดนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง | ปี 2551 ส.วส. |    | - โครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลงยังมีจุดที่องค์กรจะต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยจัดอบรมบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานโดยฝ่ายสารสนเทศ และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกและปัญหาเรื่องงบประมาณ |
| งานด้านสารสนเทศ - เพื่อศึกษา สำรวจ และสรุปสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน - เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป. - เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อ.อ.ป. | ไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศในหน่วยงานให้ทันสมัยพอเพียง - เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกอบรม ทำให้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี - บุคลากร อ.อ.ป. ยังไม่มีความรู้เพียงพอ ในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร - ขาดสภาพคล่องด้านการเงินในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการใช้งาน - ไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณด้าน ICT ทำให้ขาดทิศทางที่ชัดเจน - ขาดระบบการสื่อสารระหว่างภูมิภาคและส่วนกลาง - ขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพทันสมัยสำหรับใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชน - ขาดระบบฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ - บุคลากรไม่มีทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน - ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ขาดการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย - ขาดพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเชื่อมโยงเครือข่าย - ขาดการพัฒนาระบบการบริหารงานที่มีความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ - พนักงานขาดทักษะในการนำเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน - ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ทิศทางในการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 | - จัดทำแผนแม่บทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในปี 2550 - จัดอบรมให้กับพนักงาน อ.อ.ป. หน่วยงานละ 1 คนที่ สถาบัน BITS THAILAND - จัดฝึกอบรมภายในองค์กร โดยวิทยากรภายในสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ ในวิชาต่างๆ - จัดทำแผนแม่บทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในปี 2550 โดยการประชุมหน่วยงานต่างๆ และสอบถามถึงความต้องการอุปกรณ์สารสนเทศในแต่ละหน่วยงาน - จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เว็บแคม และเดินสาย LAN และติดตั้งระบบ ADSL ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ - จัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง ผ่านทางเว็บไซด์ อ.อ.ป. - อยู่ระหว่างการดำเนินงานในการทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ ของพื้นที่สวนป่าต่างๆทั่วประเทศ - จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในปี 2550 (เป็นการต่อเนื่องจากปี 2549) - จัดทำเว็บไซด์ ประวัติ และการดำเนินกิจกรรมของ อ.อ.ป. สำนักงานต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวของสวนป่าทั่วประเทศ เว็บบอร์ด ฯลฯ - บริการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ให้กับสำนักงานกลางและส่วนภูมิภาค - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในภารกรรมที่ อ.อ.ป. ปฏิบัติ ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน - จัดทำแผนแม่บทในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในปี 2551 - จัดทำแผนโดยการสอบถามความต้องการของแต่ละสำนักงาน หรือหน่วยงานในวิชาความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกรรมของหน่วยงาน - จัดทำแผนแม่บทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในปี 2551 – 2554 โดยการประชุมหน่วยงานต่างๆ และสอบถามถึงความต้องการอุปกรณ์สารสนเทศในแต่ละสำนัก | ปี 2551 ส.วส. ปี 2551 ส.วส. ปี 2551 – 2554 ส.วส. |              | - การดำเนินงานด้านดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากปัญหาด้านเงินงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ - อยู่ระหว่างประสานงานกับสถาบัน BITS - อ.อ.ป.ชะลอการจัดซื้อ -ส่วนกลาง+ภูมิภาคได้ติดตั้งระบบ LAN เรียบร้อยแล้ว -ปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน -อ.อ.ป. ชะลอ -ดำเนินการแล้ว 100% -แล้วเสร็จทุกสำนักฯ -อยู่ในเว็บไซท์ อ.อ.ป. แล้ว -อ.อ.ป. ชะลอ -อยู่ระหว่างเสนอแผนปฏิบัติ -อยู่ระหว่างการพิจารณาของ อ.อ.ป. |
| การบริหารการวางระบบการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน - เพื่อให้การจัดการสวนป่าของ อ.อ.ป. ดำเนินการจนได้รับการตรวจรับรองและผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน อ.อ.ป. ภายในเวลาที่กำหนด | - ผู้บริหารสวนป่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดการสวนป่าตามมาตรฐาน อ.อ.ป. ไม่เพียงพอ - ทีมงานที่ปรึกษามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน อาจทำให้ปฏิบัติงานไม่ทันตามกำหนดเวลาได้ | ปี 2550 | - มีบันทึกเรียน อ.อ.ป. ถึงความสำคัญของระบบที่เป็นทิศทางที่ถูกต้องของสวนป่าที่ก้าวต่อไปเป็นตัวชี้วัด อ.อ.ป. ส่วนหนึ่ง - ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหม่ - อ.อ.ป. แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินเพิ่มเติมจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาป่าเศรษฐกิจภาคฯ | ปี 2551 หัวหน้าฝ่าย มาตรฐานป่าไม้ ผู้จัดการกลุ่มงานที่ ปรึกษาฯ |    | - ผู้บริหารให้ความสำคัญแต่ระบบงานยังต้องได้รับการปรับปรุงแบ่งทีมที่ปรึกษาเพื่อ ให้การปฏิบัติงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง |
| ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ - เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานจากพัฒนาสินทรัพย์ | - การดำเนินการจัดทำสัญญาการพัฒนาสินทรัพย์อาจทำให้ อ.อ.ป. เสียเปรียบ และได้รับความเสียหาย ปฏิบัติงาน | ปี 2550 | - จัดส่งเรื่องให้ ส.กม. ร่างสัญญา และขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาตรวจร่างสัญญาอีกชั้นหนึ่ง | ปี 2551 ส.ธต. |  | - ประสานงานกับหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติ - ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป. พ.ศ. 2499 ม.7 (6)และ(7) และพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 |
| งานบัญชีการเงิน - เพื่อให้การจัดส่งงบการเงินทันตามกำหนด - เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงอำนาจในการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง วัตถุประสงค์การดำเนินงานของ ฝ่ายบัญชีที่เป็นประโยชน์ขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มากที่สุด - เพื่อให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป - เพื่อให้การจัดการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน - เพื่อความปลอดภัยในการบันทึกบัญชี โดยการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มงานและแผ่นข้อมูล | - ข้อมูลที่นำมาประมวลผลไม่ถูกต้อง เวลาสอบทานมีน้อยเนื่องจากระยะเวลามีจำกัด ทำให้ข้อมูลที่ส่งไปสำนักงานกลางผิดพลาด - ข้อมูลมีการแก้ไขโดยไม่มีผู้อนุญาตหลังจากส่งข้อมูลให้กับส่วนกลาง - การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บไม่เหมาะสม - การรวบรวมงบการเงินไม่ครบถ้วน - การวิเคราะห์งบการเงินผิดพลาดไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน - พบว่าหน่วยงานในสังกัดยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจในการเบิกจ่าย - หน่วยงานในสังกัดยังขาดความเข้าใจ ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ การเงิน การรับมอบอำนาจช่วง - เนื่องจากระเบียบทางบัญชีมีทั้งระเบียบเก่า และระเบียบใหม่ จึงทำให้พนักงานเกิดความสับสน เนื่องจากพนักงานบัญชีเป็นพนักงานบรรจุใหม่ ซึ่งระเบียบบัญชีเดิมไม่สามารถค้นหาได้ - พนักงานปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ทำให้การจัดส่งใบสำคัญล่าช้า 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ส่งเสริมและปลูกฝังความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบขององค์กรและปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี 2.เอกสารอาจสุญหายและเสียหาย เนื่องจากการหยิบฉวยและเกิดอัคคีภัย 3.เครื่องคอมพิวเตอร์อาจเสียหาย เนื่องจากบุคคลภายนอกมาขอใช้และเกิดจากอัคคีภัย | ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2550 31 ธ.ค.50 31 ธ.ค.50 งวดสิ้นสุด 31 .ธ.ค.51 | - ประสานงานกับสวนป่าในสังกัดและสำนักงานกลางตรวจสอบงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ - จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนรายงาน - จัดให้มีการทำรายงานการขอแก้ไขข้อมูลให้กับส่วนกลางทุกครั้งที่มีการแก้ไข - แก้ไขระบบในส่วนของการสำรองและจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม - ติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำและผู้รวบรวมงบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน - มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างงบย่อยกับงบรวมเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนรายงาน - แนะนำอธิบายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอำนาจในการเบิกจ่าย - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว - จัดบุคลากรเพิ่มเติม หรือขอให้ส่วนกลางจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ความเข้าใจ - จัดทำระเบียบทางบัญชีเป็นรูปเล่มใหม่ เพื่อให้พนักงานศึกษา และกำหนดขั้นตอนการทำงาน ให้ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน - จัดส่งใบสำคัญเท่าที่สามารถนำส่งหักล้างได้ 1.ผู้บริหารดำเนินการ - ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น - จัดทำสมุดเพื่อบันทึกการยืมและส่งคืนเอกสาร - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงภายในห้องปฏิบัติงาน - กำชับผู้ขอใช้ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง - ให้มีการสำรองข้อมูลในงานที่มีความสำคัญทุกครั้ง -กำชับผู้ขอใช้ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง -ให้มีการสำรองข้อมูลในงานที่มีความสำคัญทุกครั้ง | มิ.ย.51 หน.บท. ภูมิภาค ธ.ค.51 ส.บง. ธ.ค.51 ส.บง. ธ.ค.51 ส.บง. ธ.ค.51 ฝ่ายวิเคราะห์/ ส.บง. ธ.ค.51 ฝ่ายวิเคราะห์/ ส.บง. ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ ธ.ค.51 หน.งาน/ผู้จัดการ ต.ค.51 ผจก./ส.ศอ. 31 ธ.ค.51 ส.คช. 31 ธ.ค.51 ส.คช. 31 ธ.ค.2552 สบง |                   | - การส่งงบบัญชีการเงินทันตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการติดตามตรวจ สอบข้อมูลเบื้องต้นประสาน งานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อแจ้งข้อบกพร่องพร้อมอธิบายวิธีการดำเนินการที่ถูกต้องรวมทั้งมีการสำรองข้อมูลและมีการจัดเก็บลงในแผ่น CD เพื่อความเหมาะสม -ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละไตรมาส -ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มเติมการปฏิบัติงานสะดวกรวมเร็วเร็วขึ้น -จัดอบรมกลุ่มย่อยทำให้พนักงานเข้าใจระเบียบทางบัญชีมาขึ้นการปฏิบัติงานถูกต้องขึ้น -มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานปฏิบัติงานแทน -จัดอบรมภายในกลุ่มสำนักงานใหญ่เพิ่มความรู้ + ทักษะ |
| งานบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญ 1. การตรวจสอบและการปรับปรุงงบการเงินของ ส.ศอ., ส.ศก., ส.ศต. และส.อก. - เพื่อให้งบการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของ อ.อ.ป. 2. การวิเคราะห์งบการเงิน/งบกระแสเงินสด - เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ รู้ถึงสถานภาพผลการดำเนินงานถึงสาเหตุที่ได้กำไรหรือขาดทุน เนื่องจากเป็นเครื่องเตือนภัยให้กับผู้บริหาร - เพื่อให้ผู้บริหารประเมินวามสามารถของกิจการที่ได้รับเงินสดและความต้องการจ่ายเงินสดของกิจการในแต่ละเดือน 3. การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ที่ดีต่อฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล และข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน - เพื่อให้สารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากฝ่ายประมวลบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเชื่อถือได้ | - มีการกำหนดระยะเวลาในการจัด ส่งข้อมูล GENEUS ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป โดยส่งข้อมูลทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกของเอกชน และรายละเอียด ประกอบงบการเงินภายในวันที่ 20 ของ เดือนถัดไป แต่ยังขาดความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะและขาดความรอบคอบ ขาดการสอบทาน - บุคลากรต้องเพิ่มความรู้ และทักษะ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น - บุคลากรขาดทักษะ เนื่องจากยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน - ข้อมูลที่รายงานต้องมีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้ - การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บต้อง เหมาะสม ไม่ให้เกิดการผิดพลาดเมื่อนำมาประมวลใช้ใหม่ | ภายในวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 – 30 ของทุกเดือน | - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยการออกไปประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการได้ถูกต้อง - ควรซักซ้อมหรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง - ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำงบกระแสเงินสดให้กับผู้ปฏิบัติงาน - ควรซักซ้อมหรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง โดยเฉพาะการสำรองข้อมูลและการจัดเก็บให้เหมาะสม | ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนหฝ.บัญชีต้นทุน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน หฝ.บัญชีต้นทุน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนหฝ.บัญชีต้นทุน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือนหฝ.บัญชีต้นทุน |     | - ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปได้ตรวจสอบการส่งข้อมูล GENEUS ทางจดหมาย อิเล็กทรอนิด ว่ามีหน่วยงานใดส่งตรงเวลาที่กำหนด - หน่วยงานต่าง ๆ ส่งตรงเวลา แต่ข้อมูลยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง - ผู้ตรวจงบการเงินได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงสาเหตุที่เกิดกำไร - ขาดทุนของแต่สะเดือน - ควรจัดส่งให้หน่วยงานรับทราบถึงผลการดำเนินงานแต่ละเดือน - ผู้ตรวจยังไม่ได้จัดทำงบกระแสเงินสด - จะได้ทำการฝึกอบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 - ผู้ตรวจสอบงบการเงินได้ตรวจสอบข้อมูล GENEUS ว่ามีการบันทึกได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ - หน่วยงานจะมีการบันได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ - หน่วยงานจะมีการบันทึกผิดพลาดบ้าง - ผู้ตรวจต้องบันทึกข้อผิดพลาดแจ้งให้หน่วยงานรับรู้ - ผู้ตรวจสอบและหน่วยงานได้จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว |
| วิเคราะห์บัญชี วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญ - เพื่อให้การจัดการในฝ่ายวิเคราะห์ฯมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมีระบบงานที่ดี - เพื่อให้การปิดบัญชีแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด - เพื่อให้การปิดบัญชี และรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากฝ่ายวิเคราะห์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา | สภาพแวดล้อมการควบคุม - ส่งเสริมและปลูกฝังความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ - การรายงานข้อมูล ไม่ทันตามกำหนดเวลาและข้อมูลมีความผิดพลาด - ไม่เข้มงวดกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประพฤติไม่เหมาะสม - บุคลากรไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะงานการดำเนินงาน - การโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ | ปี 2550 25 -30 ของทุกเดือน ปี 2550 25 -30 ของทุกเดือน ปี 2550 | ผู้บริหารดำเนินการ - การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและปลูกฝังความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่โดยการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ประสานงานกับผู้รับผิดที่ตรวจสอบงบการเงินของแต่ละหน่วยงาน - พิจารณาลงโทษกับเจ้าหน้าที่ ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามควรแก่กรณี - พิจารณากรอบและเกลี่ยอัตรากำลังใหม่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะการดำเนินงานหรืออาจทำงานล่วงเวลา - พิจารณาทบทวนการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่งานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ - มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างงบย่อยกับงบรวมเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการรายงาน - เมื่อองค์การฯ มีการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ต้องแจ้งเวียนให้หน่วยงานสาขาเพื่อทราบและปฏิบัติด้วย | ปี 2551 สบง วันที่ 30 ของทุกเดือน ปี 2551 งบไตรมาส 45 วันหลังสิ้นสุดไตรมาส ปี 51 งบประจำปี 60 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส 4 ปี 51 ปี 2551 |        | -จัดอบรมให้พนักงานในกลุ่มงานสร้างและปลูกฝังความซื้อสัตย์+จริยธรรม ให้แก่พนักงาน -ดำเนินการได้ตามกำหนด ทั้ง 2 ไตรมาส -เพิ่มภารกรรมให้พนักงานที่มีอยู่ให้ปฏิบัติตามแผน -เพิ่มภารกรรมให้พนักงานที่มีอยู่ให้ปฏิบัติตามแผน -ประสานงานปฏิบัติงานได้ตามกำหนดทั้ง 2 ไตรมาส -ประสานงานปฏิบัติงานได้ตามกำหนดทั้ง 2 ไตรมาส -ประสานงานปฏิบัติงานได้ตามกำหนดทั้ง 2 ไตรมาส |
| การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารการเงิน เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของ อ.อ.ป. ของฝ่ายบริหารการเงินมีประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อ.อ.ป. เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน | - งานบริหารการเงิน ความเสี่ยง: ไม่สามารถจัดสรรเงินให้หน่วยงานชำระหนี้ตามกำหนด สาเหตุ: ขาดสภาพคล่อง - งานเบิกจ่ายงบประมาณรัฐ ความเสี่ยง: 1. งบประมาณรัฐตกไป เบิกไม่ได้เต็มวงเงิน อ.อ.ป. อาจต้องรับผิดชอบส่วนขาด เพื่อให้งานสำเร็จ สาเหตุ: ผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถ่องแท้ 2. เบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์ สาเหตุ: เช่นเดียวกับข้อ 1. 3. ระบบสารสนเทศขัดข้องบ่อย สาเหตุ: อยู่ในความรับผิดชอบของ ส.วส. - งานวิเคราะห์การเงิน ความเสี่ยง: ได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน สาเหตุ: บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานจบใหม่ซึ่งยังขาดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการจัดทำรายงานการเงิน งานการเงิน ความเสี่ยง: 1. การรับ-จ่ายเงิน อาจมีการบันทึกบัญชีผิดพลาด 2. การขอเบิกจ่ายเงินกรณีเร่งด่วนไม่อาจกระทำได้ สาเหตุ: 1. ปริมาณงานมาก พนักงานใหม่บางคนยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกณฑ์เงินสด 2. ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติจ่ายไม่อยู่/เงินมีไม่พอจ่าย 3. มีเวลาไม่มากในการตรวจสอบและเลขที่บัญชีของแต่ละหน่วยงานใกล้เคียงกัน | เป็นครั้งคราว เป็นประจำ เป็นครั้งคราว | 1. ให้หน่วยงานกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับความจำเป็น 2. จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน หนี้กรณีไม่พอเจรจาขอยืดเวลาชำระหนี้ -ติดตาม + ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -เร่งรัดใช้จ่ายเงินไปตามแผนงาน / เวลา 1. กำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติในเรื่องรายงานการเงินให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันมิให้การบริหารและการตัดสินใจผิดพลาด 2. ปรับปรุงรูปแบบรายงานให้เข้าใจได้ง่ายทั้งผู้รายงาน และผู้ใช้ข้อมูล 3. จัดอบรมความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดทำรายงานแก่บุคลากร 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แสดงแผนผังขั้นตอน การรับ-จ่ายเงิน และบันทึกบัญชี 2. ให้หน่วยงานรายงานขอเบิกเงินมาล่วงหน้าเพื่อจะได้มีเวลาจัดหาเงินและมีเวลานำเสนอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินได้ทันตามความต้องการใช้เงิน 3. จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้สอบทาม กับผู้จัดเตรียมเอกสารการโอนเงินเพื่อตรวจสอบรายละเอียด เลขที่บัญชี ชื่อบัญชีเงินฝาก จำนวนเงินโอน สาขาธนาคาร วัตถุประสงค์การให้ใช้เงิน หน่วยงานโอนเงิน หน่วยงานรับโอนเงินเพื่อลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด | นางรำไพ อุมานนท์ นางสาวภัสสรมนต์ ธนชยาภาเชื้อทอง นางสายสวาท ผลพานิช นางสุดสวาท ชวรุ่ง |            | 1. ได้ประสานงานแจ้งให้หน่วยงานทราบและปฏิบัติ 2. ปัจจุบันไม่มีหนี้เร่งด่วนติดค้างแล้ว 1. ปัจจุบันยังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ยังไม่มีงบประมาณพับไป แต่อย่างใด 2. หน่วยงานเบิกจ่ายตามระเบียบของ ออป. 3. สวส. กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ - สามารถรายงานข้อมูลได้ ทันกำหนดเวลา - สามารถรายงานข้อมูลได้ทันกำหนดเวลา - หน่วยงานต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ ยังไม่พบอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานจึงยังไม่จัดอบรม - พบข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย - ยังไม่พบอุปสรรคหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน - ดูจากความถูกต้องของรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่มีข้อทักท้วงจากธนาคาร |
| งานประมวลบัญชี วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญ 1. การตรวจสอบและการปรับปรุงงบการเงินของ ส.ศน.และส.นล. - เพื่อให้งบการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและให้เสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของ อ.อ.ป. 2. การวิเคราะห์งบการเงินและจัดทำงบกระแสเงินสด - เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ รู้ถึงสถานภาพผลการดำเนินงานถึงสาเหตุที่ได้กำไรหรือขาดทุน เนื่องจากเป็นเครื่องเตือนภัยให้กับผู้บริหาร - เพื่อให้ผู้บริหารประเมินความสามารถของกิจการที่ได้รับเงินสดและความต้องการจ่ายเงินสดของกิจการในแต่ละเดือน 3. การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีต่อฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูล และข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน - เพื่อให้สารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆที่ได้จากฝ่ายประมวลบัญชีเป็นไปอย่างถูก ต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเชื่อถือได้ | - แม้นจะมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล GENEUS ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกของเอกชน และร่ายละเอียดประกอบงบการเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป แต่ยังขาดความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร เนื่องจากบุคลากรขาดทักษะและขาดความรอบครอบ ขาดการสอบทาน - บุคลากรต้องเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยเฉพาะการคำนวณต้นทุนสินค้าต่าง ๆ - บุคคลากรขาดทักษะ เนื่องจากยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนความถูกต้อง ก่อนนำไปใช้ - ข้อมูลที่รายงานต้องมีการตรวจสอบ - การสำรองข้อมูลและการจัดเก็บต้องเหมาะสม ไม่ให้เกิดการผิดพลาดเมื่อนำมาประมวลใช้ใหม่ | ภายในวันที่ 25 - 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 - 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 - 30 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน | - ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยการออกไปประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการได้ถูกต้อง - ควรซักซ้อมหรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง - ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำงบกระแสเงินสดให้กับผู้ปฏิบัติงาน - ควรซักซ้อมหรือประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง โดยเฉพาะการสำรองข้อมูลและการจัดเก็บให้เหมาะสม | ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน หฝ.ประมวลฯ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน หฝ.ประมวลฯ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน หฝ.ประมวลฯ ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน หฝ.ประมวลฯ 31 ธค.51 หฝ.ประมวลฯ |      | - ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปได้ตรวจสอบการส่งข้อมูล GENEUS ทางจดหมายอิเล็กทรอนิค ว่ามีหน่วยงานใดส่งตรงเวลาที่กำหนด - หน่วยงานต่าง ๆ ส่งตรงเวลาแต่ข้อมูลยังมีความผิดพลาดอยู่บ้าง - ผู้ตรวจงบการเงินได้ทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงสาเหตุที่เกิดกำไร-ขาตทุนของแต่ละเดือน - ควรจัดส่งให้หน่วยงานรับทราบถึงผลการดำเนินงานแต่ละเดือน - ผู้ตรวจยังไม่ได้จัดทำงบกระแสเงินสด - จะได้ทำการฝึกอบรมวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 - ผู้ตรวจสอบงบการเงินได้ตรวจสอบข้อมูล GENEUS ว่ามีการบันทึกได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ - หน่วยงานจะมีการบันได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่ - หน่วยงานจะมีการบันทึกผิดพลาดบ้าง - ผู้ตรวจต้องบันทึกข้อผิดพลาดแจ้งให้หน่วยงานรับรู้ - ผู้ตรวจสอบและหน่วยงานได้จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วสำรองไว้ในแผ่น CD |

* สถานการณ์ดำเนินการ :

 =  ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

 =  ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

 = ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..............................................................................

(นายอำนาจ  ขัมภลิขิต)

ผู                                                                                                                                                                                                       รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการ

วันที่                                                                                                                                                                                                               วันที่........มีนาคม 2552