## ไตรมาส 4-2552
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บส.04 ไตรมาส 4/2552
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 2 | 4 | 8 | 1.1 ติดตามกระแสเงินสดทุก 10 วัน เป็นรายเดือน | ม.ค. - ธ.ค. | ส.บง |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1. เงินสดปลายงวดเดือนธันวาคม 2552
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | คงเหลือ 225.46 ล้านบาท
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ประเมินผลปรับปรุงกระแสเงินสดรายเดือน | [8 empty] | 2. ดำเนินการประเมินผลปรับปรุงกระแสเงินสด
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ล่วงหน้า 3 เดือน | [8 empty] | ล่วงหน้าทุก 3 เดือน
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการขายล่วงหน้ารายใหญ่ระยะยาว | [8 empty] | 3.ดำเนินการขายล่วงหน้าไม้รายใหญ่
| แผนงาน / โครงการเพื่อขายล่วงหน้า |  |  |  | เพื่อการลงทุน | [8 empty] | 4.ประชุมจัดทำรายงานทุกเดือน
| รายใหญ่ระยะยาวเพื่อการปลูกป่าได้ |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์
การเงินเมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา
2 | การผลิตและการขาย ขาดการบริหาร | 4 | 5 | 20 | 1.1 ปรับปรุงวิธีการขายและบริการให้เหมาะสม | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1.รายได้ขายสะสมไตรมาสที่ 4/52
| จัดการที่ดีทำให้ไม่สามารถขายสินค้า |  |  |  | กับสถานการณ์ |  | สำนักส่งเสริม | [6 empty] | = 1,150.63 ล้านบาท
| ได้ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | 1.2 ติดตามประเมินผลและสรุปปรับปรุงวิธีการขาย |  | ส.คช. | [6 empty] | เป้าหมาย =1,074.09 ล้านบาท
| วิธีการขายและบริการ |  |  |  | ที่เหมาะสมเสนอผู้บริหาร |  | ส.อก | [6 empty] | สูงกว่าเป้าหมาย = 76.54 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.12
2. ติดตามสภาวะราคาไม้เพื่อประกอบใน
การพิจาณากำหนดราคาจำหน่ายไม้
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 4 | 4 | 16 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ |  | / |  | 2 | 2 | 4 | 1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานสะสมไตรมาสที่ 4/52
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | = 1,257.35 ล้านบาท
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | เป้าหมาย = 1,267.07 ล้านบาท
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ต่ำกว่าเป้าหมาย= 9.72 ล้านบาท
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย | [12 empty] | คิดเป็นร้อยละ 1
2.หน่วยงานได้กำหนดเป้าหมายและควบคุม
ดูแลค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงาน
3.ประเมินผลค่าใช้จ่ายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
4 | การทำไม้ออกจากสวนป่าส่งผลต่อภาพ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ปรับปรุง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.กส |  | / |  | 1 | 3 | 3 | 1. สถิติการเสนอข่าวสะสม 12 เดือน ปี 2551
| ลักษณ์ในทางที่ไม่ดีและขาดการประชา |  |  |  | บทบาท / สร้างภาพลักษณ์ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | เป็นข่าวเชิงบวก 92 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
| สัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จากกิจกรรม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล/ทบทวงเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | 97.78 เป็นข่าวเชิงลบ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
2.13
2. สถิติการเสนอข่าวสะสม 12 เดือนแรกของ
ปี 2552 เป็นข่าวเขิงบวก 238 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 94.82 เป็นข่าวเชิงลบ 13 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 5.18
3. หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัดทำประชา -
สัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เช่น
- จัดพิธีฮ้องขวัญช้างชื่อ พลายปฐมสมภพ
ช้างที่เกิดจากการผสมเทียม ณ สถาบันคชบาล
แห่งชาติ ในพระอุปถัมป์ จ.ลำปาง
- จัดแถลงข่าว โครงการ ดอกสักหมื่นล้าน
อลังการช้างไทย
- จัดกิจกรรมเข้าร่วมเทิดพระเกียรติ โครงการ
เหลือง - ฟ้า มหามงคลบ้านพักช้างชราปางหละ
อ. งาว จ.ลำปาง
- จัดกิจกรรม/นิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมโครงการสร้างบทบาททางสังคม
เพื่อสาธารณชน
4. ติดตามและวิเคราะห์ผล/ทบทวน/เสนอ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 4 | 5 | 20 | 1.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และ | ม.ค.-ธ.ค. | ส.วส |  | / |  | 3 | 5 | 15 | 1. อ.อ.ป.จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
| Hardware & Software Package |  |  |  | พัฒนา Software Package ให้เป็นไปตามที่ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | สารสนเทศฯ จากสถาบันเทคโนโลยี
| เครือข่ายและฐานข้อมูล |  |  |  | ต้องการ | [8 empty] | พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อ
[5 empty] | 1.2 ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ออป.แล้ว
2. ทำโปรแกรม Software Package มาช่วย
กับข้อมูลบุคคล ดำเนินการแล้ว 80%
3. อบรมพนักงาน อ.อ.ป. โปรแกรม Software
Package (ด้านบุคคล) ดำเนินการแล้ว 100%
4. สรุปรายงานผลผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
6 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1. แผนพัฒนาสวนป่าที่จัดทำผ่านการพิจารณาของ
| ที่กำหนดจากการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | ส.ส่งเสริม ฯ | [6 empty] | คณะกรรมการฯ อ.อ.ป. เมื่อ 23 ก.ย.52
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | [8 empty] | 2. ดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนพัฒนาสวนป่า
| ที่เหมาะสม |  |  |  | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | [8 empty] | เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2552
3. มีการประชุมติตามประเมินผล/ทบทวนแผน
7 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ,ส.อก, |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1. ผลการดำเนินงานสะสมไตรมาส4/52 กำไร
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | ปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | ส.ศน,ส.ศล | [6 empty] | 294.45 ล้านบาท สูงกว่าปี 51 = 316.20 ล้านบาท
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล / ทบทวน |  | ส.ศอ,ส.ศก | [6 empty] | 2. หยุดกิจกรรมโรงเลื่อยไม้สัก (เกียกกาย)
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ทุกปี | [8 empty] | เนื่องจากรัฐบาลขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างรัฐสภา
แห่งใหม่
3. ประชุม ติดตามประเมินผลต่อเนื่อง
8 | ขาดแผนงานดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว/ | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ศน,ส.ศช |  | / |  | 1 | 1 | 1 | 1. ผู้เข้าชมกิจกรรมสะสมไตรมาส 4 ปี 2551
| คชบาลฯ ที่สอดคล้องกับสภาพความ |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ส.ศล,ส.ศก | [6 empty] | จำนวน 105,042 คน
| เป็นจริงของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น |  |  |  | 1.2 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล |  | ส.นผ | [6 empty] | สะสมไตรมาส 4 ปี 2552 จำนวน 139,852 คน
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | เพิ่มขึ้นจำนวน 34,780 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.11
2. จัดทำแผนปรับปรุงเสนอ อ.อ.ป. แล้ว
.
9 | นโบบาย กฎหมาย ระเบียบกรมป่าไม้ | 4 | 3 | 12 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข นโยบาย กฎ | ม.ค.-ธ.ค. | ส.วส ,ส.กม |  | / |  | 1 | 3 | 3 | 1. คณะกรรมการ อ.อ.ป. ไห้ความเห็นชอบ
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | และระเบียบ | [8 empty] | การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับหน่วย | [8 empty] | พ.ศ. 2499
[5 empty] | งานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทั้งระดับปฏิบัติและ | [8 empty] | 2. อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรี ทส.
นโยบาย
1.3 ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร