## ไตรมาส 2-2553
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
บส.04 ไตรมาส 2/2553
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | บริหารสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | 25 | 8.1 ประมาณการกระแสเงินสดรายเดือนล่วงหน้า 3 เดือน | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  | P |  | 1 | 2 | 2 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือนมิถุนายน
[5 empty] | 8.2 ติดตามยอดเงินคงเหลือทุก 7 วัน เสนอผู้บริหาร |  | (ส.บง.) | [6 empty] | 2553 คงเหลือ 93.64 ล้านบาท
[5 empty] | 8.3 เร่งรัดการหารายได้ของหน่วยผลิต ลดค่าใช้จ่าย | [8 empty] | - เดือนเมษายน = 145.68 ล้านบาท
[5 empty] | กระจายสัดส่วนในสำนักฯ | [8 empty] | - เดือนพฎษภาคม = 114.36 ล้านบาท
[5 empty] | 8.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ทางการเงิน | [8 empty] | - เดือนมิถุนายน = 93.64 ล้านบาท
[5 empty] | เมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา | [8 empty] | 2. ประมาณการล่วงหน้า 3 เดือน
- เดือนกรกฎาคม = 45.55 ล้านบาท
- เดือนสิงหาคม = 3.21 ล้านบาท
- เดือนกันยายน = (41.16) ล้านบาท
4. มีการประชุมเพื่อจัดทำรายงาน
ประจำสัปดาห์/เดือน
5. มีการเร่งรัดรายได้โดยการเร่งรัดลูกค้ามัดจำ
ค่าซื้อไม้สักสวนป่า ชำระเงินเต็มจำนวนตาม
เวลาที่กำหนด
6. มีการรายงานสต๊อกไม้สวนป่าทุกวัน
2 | บริหารแผนพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. | 4 | 5 | 20 | 8.1 ประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 5 | 5 | 25 | 1. แผนงาน 19 แผนงาน ดำเนินการ 14
[5 empty] | เศรษฐกิจ |  | (ส.นผ.- ส.วส.) | [6 empty] | แผนงาน คิดเป็น 73.68%
[5 empty] | 8.2 เร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | [8 empty] | 2. ดำเนินการตามแผนโดยอาศัยการจัด
[5 empty] | 8.3 คณะทำงานจัดทำแผนการจัดการสวนป่า อ.อ.ป. ประเมินผล | [8 empty] | วางส่วนป่าอย่างยั่งยืน
[5 empty] | การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ | [8 empty] | 3. มีการประชุมหัวหน้าส่วน/งาน เป็น
[5 empty] | 8.4 กำหนดให้มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดรายกลยุทธ์ | [8 empty] | ประจำทุกเดือน เพื่อติดตามเร่งรัดผลงาน
[5 empty] | เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพหน่วยงาน | [8 empty] | เพื่อแก้ไขปัญญาโดยตลอด
[5 empty] | 8.5 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | 4. ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานและ
สนับสนุนทุนการศึกษา
5. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจัดทำองค์
ความรู้เผยแพร่ในเว็ปไซด์ FIO เพิ่มเติม
6. ประกาศคำสั่ง อ.อ.ป. จัดคนลงโครง
สร้าง
3 | บริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 5 | 4 | 20 | 8.1 สร้างความเข้าใจแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  | P |  | 5 | 4 | 20 | 1. มติประชุมหัวหน่าหน่วยงาน
[5 empty] | และการสื่อสาร พ.ศ.2553 - 2555 |  | (ส.วส.) | [6 empty] | ครั้งที่ 1/2553 ลว.25 กพ.53 วาระ 5.3
[5 empty] | 8.2 ลำดับความสำคัญของกิจกรรมประกอบ | [8 empty] | เรื่อง การบริหารงบประมาณลงทุน
[5 empty] | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ | [8 empty] | ปี 2553
8.3 จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมที่เลือกไว้
8.4 ดำเนินการตามแผนแม่บท จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
8.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4 | พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก | 4 | 4 | 16 | 8.1 จัดตั้งทีมการตลาดเชิงรุก | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 3 | 3 | 9 | 1. ส่วนวิจัยส่งเสริมการตลาดแต่งตั้ง
[5 empty] | 8.2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตลาด |  | (ส.ธต.) | [6 empty] | คณะทำงานตลาดเชิงรุก
[5 empty] | 8.3 จัดทำแผนการตลาดสินค้าที่สำคัญ | [8 empty] | 2. รวบรวมข้อมูลเรื่องไม้ยูคาฯ และ
[5 empty] | 8.4 ดำเนินการตามแผนการตลาด | [8 empty] | ไม้ยางพารา โดยนำข้อมูลที่ได้ไปจัด
[5 empty] | 8.5 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | ทำแผนการตลาด
3. ปริมาณสินค้าคงคลังลดลง ณ
เดือนมิถุนายน 2553 ร้อยละ 80.67
5 | การพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรมไม้ | 4 | 4 | 16 | 8.1 จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 3 | 3 | 9 | 1.ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อมาขายไป
[5 empty] | 8.2 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต |  | (ส.อก.) | [6 empty] | ชดเชยเรื่องการผลิตเนื่องจากการซื้อมา
[5 empty] | 8.3 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | ขายไปมียอดจำหน่ายสูง
2. ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวน
การผลิตให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าและ
เป็นไปตามกลไกของตลาด
3. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามประเมิน
ผลและประสาน ส.อก. จัดทำแผน
ปรับปรุงขนาดการผลิต
6 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | 4 | 5 | 20 | 8.1 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้านสวนป่า | ม.ค. - ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  | P |  | 3 | 5 | 15 | 1. สอบถามความคิดเห็นราษฏรในการ
[5 empty] | 8.2 ดำเนินการตามแผน |  | (ส.กส.-ส.วส.) | [6 empty] | กำหนดกิจกรรมกับสวนป่า
[5 empty] | 8.3 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนรอบสวนป่าเป้าหมาย | [8 empty] | 2. นำความคิดเห็นของราษฎรมาวิเคราะห์
[5 empty] | 8.4 ติดตามประเมินผล | [8 empty] | ร่วมกันหาทางออกที่จะดำเนินงานร่วมกัน
3. ดำเนินกิจกรรมในโครงการสวนป่า
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น, โครงการต่างฯ
4. ดำเนินการหาวิทยากรไปตรวจผลการ
ดำเนินงาน
5. จัดทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง
* ระดับความก้าวหน้า (1) ดำเนินการแล้วเสร็จ (2) อยู่ระหว่างดำเนินการ (3) ยังไม่ได้ดำเนินการ