## การรายงานควบคุมภายใน 2-2555
รายงานการควบคุมภายใน ไตรมาส 2/2555
ลำดับ | หน่วยงาน | วันส่ง | วันรับ
1 | สำนักอำนวยการ
2 | สำนักตรวจสอบภายใน
3 | สำนักบัญชีและการเงิน
4 | สำนักกิจกรรมสัมพันธ์
5 | สำนักทรัพยากรมนุษย์
6 | สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ
7 | สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ
8 | สำนักกฎหมาย
9 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือบน
10 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคเหนือล่าง
11 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคกลาง
12 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้
14 | สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
15 | สำนักอุตสาหกรรมไม้
16 | สำนักธุรกิจและการตลาด
17 | สำนักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ
หมายเหตุ: ให้ส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554

## รายงานองค์กร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ปอ.3 ติดตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
กิจกรรม
1. เพื่อการระดมเงินทุนระยะยาวในการปลูกสร้างสวนป่า - ขาดแหล่งเงินทุนระยะยาว - การพัฒนาสวนป่าขาดความต่อเนื่อง - ผลผลิตจากสวนป่าต่ำ - ขาดสภาพคล่องทางการเงิน | การจัดทำแผนระดมเงินทุนระยะยาว - การจัดทำแผนระดมทุน และทางเลือกระดมทุนไม่แล้วเสร็จ | 239205 | 1.1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนระดมเงินทุนระยะยาว | มีค.55/ ส.บง. ส.นผ. | ê
|  |  | 1.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนความเป็นไปได้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อตัดสินใจ | กย.55/ ส.บง. | 
|  |  | 1.3 จัดทำแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า ทางเลือกการหาแหล่งเงินทุนซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ อ.อ.ป. แล้ว | กย.55/ ส.นผ. ส.ส่งเสริมฯ ส.บง. | 
|  |  | 1.4 นำเสนอแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าตามข้อ 1.3 ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ | กย.55/ ส.บง. ส.นผ. | Ï
|  |  | 1.5 จัดทำแผนปฏิบัติการลงทุนระยะยาวเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. | ธค.55/ ส.บง. ส.นผ. | Ï
กิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีภาวะผู้นำ และมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้น - บุคลากรไม่รักในองค์กร - ขาดช่วงการทดแทนตำแหน่ง - ผู้บริหารขาดความรู้ความ - สามารถในการบริหารองค์กรให้แข่งขันกับองค์กรคู่แข่งได้ | ขาดระบบเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มา ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร | 239205 | 2.1 รวบรวมข้อมูลการดำเนินการในอดีตเพื่อจัดทำแผนหา ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) | มีค.55/ ส.ทม. | ê | - ศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 2.2 ตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. | เมย.55/ส.ทม. | ê | - ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป.
|  |  | 2.3 จัดทำโครงการฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. | พค.55/ ส.ทม. | ê | - เสนอโครงการฯ เพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป.
|  |  | 2.4 แต่งตั้งคณะทำงานหาผู้สืบทอดตำแหน่ง | มิย.55/ ส.ทม. | ê | - อ.อ.ป. เห็นชอบการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งแล้ว - ออกคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 87/2555 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง
|  |  | 2.5 กำหนดตำแหน่งงานหลัก | กค.55/ ส.ทม. |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  |  | 2.6 จัดทำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตำแหน่งงานหลัก | สค.55/ ส.ทม. |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  |  | 2.7 กำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพตามตำแหน่งงานหลัก | สค.55/ ส.ทม. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 2.8 คณะทำงานสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง งานหลัก | ธค.55/ ส.ทม. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 2.9 พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดตำแหน่ง | ปี2556/ส.ทม. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรม
3. เพื่อให้ต้นไม้ในสวนป่า มีอัตราการรอดตายและการเติบโตตามมาตรฐาน - มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง - ขาดความเป็นมืออาชีพ - สวนป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ | กระบวนการปลูกสร้างสวนป่า - ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปลูกป่าเชิงประณีต | 239205 | 3.1 คัดเลือกพันธุ์ วางแผนการปลูก เตรียมพื้นที่ และคัดเลือกพันธุ์ เตรียมกล้าไม้ | มีค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê | - ส.ศน. เตรียมพื้นที่ปลูกถึงเดือนเมษายน 2555 ไม้สัก 5,100 ไร่ ยามพารา 300 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการกำจัดวัชพืช ครั้งที่ 1
|  |  | 3.2 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาการ | สค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | 
|  |  | 3.3 ตรวจสอบผลการปลูก และทำการปลูกซ่อม/ใส่ปุ๋ยต้นไม้ | ตค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | Ï
|  |  | 3.4 กำจัดวัชพืชตามขั้นตอน | ธค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | 
|  |  | 3.5 ป้องกันไฟไหม้สวนป่าตามขั้นตอน | ธค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | Ï
|  |  | 3.6 สำรวจอัตราการรอดตาย | ธค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | Ï
กิจกรรม
4. เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟไหม้ สวนป่า และให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องไฟป่า แก่ชุมชนท้องถิ่น - ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ จัดการสวนป่าที่ดี - มีความประมาท | ไฟป่า (ภัยธรรมชาติ) - ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการป้องกันไฟไหม้สวนป่า | 239205 | 4.1 รวบรวมข้อมูลไฟป่าเพื่อจัดทำแผนป้องกันและควบคุมไฟป่า | ธค.54/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê | - ส.ศน. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการป้องกันไฟไหม้สวนป่าระยะที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2555)
|  |  | 4.2 กำจัดวัชพืช | ธค.54/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | 
|  |  | 4.3 กำจัดวัชพืช ลาดตระเวนป้องกันไฟไหม้ | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | 
|  |  | 4.4 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ผ่านสื่อมวลชน | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê
|  |  | 4.5 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องไฟป่า | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê
|  |  | 4.6 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê
|  |  | 4.7 แจกจ่ายเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê
|  |  | 4.8 ให้การศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นเรื่องไฟป่า | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | ê
|  |  | 4.9 กำจัดวัชพืช ทำแนวกันไฟในสวน | พย.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | Ï
|  |  | 4.10 ลาดตระเวนเพื่อป้องปราม และควบคุมไฟป่า | ธค 55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ | Ï
กิจกรรม
5. เพื่อการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบันสำหรับการพัฒนางานของ อ.อ.ป. - การติดตามการรายงานประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลล่าช้า ไม่ทันสมัย - ค่าใช้จ่ายบุคคลสูง | ด้านสารสนเทศ - ไม่ดำเนินการตามแผนแม่บท ICT | 239205 | 5.1 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ICT | มีค.55/ ส.วส. | ê | - ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ICT เสร็จเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 5.2 ประสานหน่วยงานพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ | เมย.55/ส.วส. | ê | - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. แล้ว
|  |  | 5.3 จัดทำ TOR โครงการเสนอผู้อำนวยการ (งบรัฐบาล) | เมย.55/ส.วส. |  | - กำลังจัดทำ TOR เสนอผู้อำนวยการ
|  |  | 5.4 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง / ทำสัญญาจ้าง (งบรัฐบาล) | พค.55/ ส.วส. | Ï | - โครงการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วกำลังดำเนินการหาผู้รับจ้างโครงการที่เหลืออีก 2 โครงการ
|  |  | 5.5 บริหารสัญญาจ้าง/ตรวจรับงาน (งบรัฐบาล) | ธค.55/ ส.วส. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 5.6 จัดซื้ออุปกรณ์ตามงบประมาณ (งบ อ.อ.ป.) | พค.55/ ส.วส. |  | - กำลังพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จ้างพัฒนาระบบบัญชีการเงิน)
|  |  | 5.7 จัดทำ TOR โครงการตามแผน ปี 2555 (งบ อ.อ.ป.) | มิย.55/ ส.วส. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 5.8 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง /ทำสัญญาจ้าง (งบ อ.อ.ป.) | สค.55/ ส.วส. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 5.9 บริหารสัญญาจ้าง /ตรวจรับงาน (งบ อ.อ.ป.) | ธค.55/ ส.วส. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 5.10 ทบทวนแผน ICT เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. | กค.55/ ส.วส. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 5.11 นำแผนฯ สู่ภาคปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอ อ.อ.ป. | ธค.55/ ส.วส. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรม
6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ อ.อ.ป. มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักของหน่วยงานใน ทส. | บทบาทและภาพลักษณ์ - หน่วยงานใน ทส. ไม่เข้าใจบทบาท/ภาพลักษณ์ อ.อ.ป. | 239205 | 6.1 จัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมาย / จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เชิงรุกของ อ.อ.ป. | มค.55/ ส.กส. | ê | ดำเนินการจัดทำแผนงานแล้ว
|  |  | 6.2 ประสานงาน และการเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสังกัด ทส. และหน่วยงานอื่น | ธค.55/ ส.กส. |  | มีการประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมกับ ทส. และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
|  |  | 6.3 ประสานงาน และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงาน สังกัด ทส. และหน่วยงานอื่น | ธค.55/ ส.กส. |  | มีการประสาน และร่วมจัดรนิทรรศการกับ ทส. และหน่ายงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
|  |  | 6.4 ประสานงานหน่วยงานสังกัด ทส. ให้เข้าร่วมกิจกรรมของ อ.อ.ป. | ธค.55/ ส.กส. |  | มีการปะสานหน่วยงานสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และร่วมงานแถลงข่าว อ.อ.ป.
|  |  | 6.5 สำรวจความคิดเห็นหน่วยงาน/บุคลากร สังกัด ทส. | ธค.55/ ส.กส. | Ï | ยังไม่ได้ดำนินการ
กิจกรรม
7. เพื่อสร้างเสริมสัมพันธ์อันดี กับชุมชนรอบสวนป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ลดข้อขัดแย้งที่มีอยู่กับ ชุมชนรอบสวนป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ | ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ - ราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์รอบสวนไม่เข้าใจบทบาทของ อ.อ.ป. ทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับ สวนป่า | 239205 | 7.1 รวมรวมข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ชุมชนสวนป่า | มค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม | ê | ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานแล้ว
|  |  | 7.2 การอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. | ตค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม | 
|  |  | 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรอบเขตสวนป่า | สค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม |  | มีโครงการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกยางพาราแจกกล้าไม้ ร่วมกับราษฎรพื้นที่รอบสวนป่า
|  |  | 7.4 จัดอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน | กย.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม |  | มีการฝึกอบรมเยาชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในพื้นที่สวนป่า อ.อ.ป.
|  |  | 7.5 สำรวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม | ตค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม |  | มีการสำรวจความพึงพอใจฯ ทุกทครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
|  |  | 7.6 สำรวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของประชาชนรอบสวนป่า เป้าหมาย | ธค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม |  | มีการสำรวจความพึงพอใจฯ ทุกทครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
8. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อรุนแรงที่เกิดกับช้าง ในสถาบัน คชบาลแห่งชาติฯ | โรคระบาดที่เกิดกับช้าง และรับช้างที่มีอาการป่วย มารักษาพยาบาลทุกปี | 239205 | 8.1 จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
|  |  | - จัดแบ่งพื้นที่ (Zoning) เพื่อดูแลช้างตามประเภทของช้าง | มค.55/ ส.คช. | ê
|  |  | - เตรียมอาหารช้างให้เหมาะสม และเพียงพอ | มค.55/ ส.คช. | ê
|  |  | - ตรวจสุขภาพช้างอย่างสม่ำเสมอ | มค.55/ ส.คช. | ê
|  |  | 8.2 เฝ้าระวังโรคระบาด และโรคติดต่อที่เกิดกับช้าง โดยการตรวจสอบช้างที่รับเข้ามาใหม่ และช้างที่มีอยู่เดิม | ธค.55/ ส.คช. | 
|  |  | 8.3 คัดกรองช้างที่ป่วยเป็นโรค กักบริเวณ นำเข้าตรวจบำบัดรักษา | ธค.55/ ส.คช. | 
กิจกรรม
9. เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าใน สายอาชีพของตนเอง-รักษาบุคลากรไว้กับองค์กร-มีเส้นทางความก้าวหน้าสาย อาชีพ | ไม่สามารถธำรงรักษาคนดี คนเก่ง ให้คงอยู่กับองค์กร | 239205 | 9.1 ศึกษาวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ | ปี 54/ ส.ทม. | ê | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 9.2 รวบรวมข้อมูลการดำเนินการในอดีต | ปี 54/ ส.ทม. | ê | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 9.3 ตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. | ปี 54/ ส.ทม. | ê | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 9.4 จำแนกตำแหน่งงานสายผลิต , สายสนับสนุน และที่ใช้ร่วมกัน ประกาศให้พนักงาน อ.อ.ป. ทราบ | ปี 54/ ส.ทม. | ê | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 9.5 จัดทำสายอาชีพโดยจำแนกตามภาระกรรมจากกรอบ โครงสร้าง คุณสมบัติตำแหน่งงานและจัดทำสายอาชีพ โดยกำหนดจากตำแหน่งงานที่มีในภาระกรรมและคุณสมบัติ ที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน | ปี 54/ ส.ทม. | ê | - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
|  |  | 9.6 เสนอสายอาชีพให้หน่วยงานตรวจสอบให้ความเห็น และปรับปรุงสายอาชีพตามความเห็นหน่วยงาน | กพ.55/ส.ทม. | ê | - หน่วยงานเสอนความเห็นและขอปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาจากสหภาพ เพื่อนำเสนอ อ.อ.ป. ต่อไป
|  |  | 9.7 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ | พค.55/ส.ทม. |  | - สหภาพให้ความเห็นชอบสายงานแล้ว - ออกคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 93/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เรื่อง กำหนดกลุ่มงานและสายงานของ อ.อ.ป.
|  |  | 9.8 จัดทำหลักเกณฑ์คุณสมบัติในตำแหน่งงานแต่ละสายอาชีพ | พค.55/ส.ทม. |  | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
|  |  | 9.9 เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้หน่วยงานตรวจสอบ ให้ความเห็น และปรับปรุงตามความเห็นหน่วยงาน | กย.55/ส.ทม. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 9.10 เสนอเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ | ตค.55/ส.ทม. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  |  | 9.11 เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ | พย.55/ส.ทม. | Ï | - ยังไม่ได้ดำเนินการ
สถานการณ์ดำเนินการ
ê = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด | P = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
Ï = ยังไม่ได้ดำเนินการ |  = อยู่ระหว่างดำเนินการ

## องค์กร (รวม)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
ปอ.3 ติดตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
กิจกรรม
1. เพื่อการระดมเงินทุนระยะยาวในการปลูกสร้างสวนป่า - ขาดแหล่งเงินทุนระยะยาว - การพัฒนาสวนป่าขาดความต่อเนื่อง - ผลผลิตจากสวนป่าต่ำ - ขาดสภาพคล่องทางการเงิน | การจัดทำแผนระดมเงินทุนระยะยาว - การจัดทำแผนระดมทุน และทางเลือกระดมทุนไม่แล้วเสร็จ | 239205 | 1.1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนระดมเงินทุนระยะยาว | มีค.55/ ส.บง. ส.นผ.
|  |  | 1.2 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนความเป็นไปได้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อตัดสินใจ | กย.55/ ส.บง.
|  |  | 1.3 จัดทำแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า ทางเลือกการหาแหล่งเงินทุนซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ อ.อ.ป. แล้ว | กย.55/ ส.นผ. ส.ส่งเสริมฯ ส.บง.
|  |  | 1.4 นำเสนอแผนการลงทุนปลูกสร้างสวนป่าตามข้อ 1.3 ต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ | กย.55/ ส.บง. ส.นผ.
|  |  | 1.5 จัดทำแผนปฏิบัติการลงทุนระยะยาวเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. | ธค.55/ ส.บง. ส.นผ.
กิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีภาวะผู้นำ และมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่สูงขึ้น - บุคลากรไม่รักในองค์กร - ขาดช่วงการทดแทนตำแหน่ง - ผู้บริหารขาดความรู้ความ - สามารถในการบริหารองค์กรให้แข่งขันกับองค์กรคู่แข่งได้ | ขาดระบบเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มา ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร | 239205 | 2.1 รวบรวมข้อมูลการดำเนินการในอดีตเพื่อจัดทำแผนหา ผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) | มีค.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.2 ตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. | เมย.55/ส.ทม.
|  |  | 2.3 จัดทำโครงการฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.อ.ป. | พค.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.4 แต่งตั้งคณะทำงานหาผู้สืบทอดตำแหน่ง | มิย.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.5 กำหนดตำแหน่งงานหลัก | กค.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.6 จัดทำหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตำแหน่งงานหลัก | สค.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.7 กำหนดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพตามตำแหน่งงานหลัก | สค.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.8 คณะทำงานสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง งานหลัก | ธค.55/ ส.ทม.
|  |  | 2.9 พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดตำแหน่ง | ปี2556/ส.ทม.
กิจกรรม
3. เพื่อให้ต้นไม้ในสวนป่า มีอัตราการรอดตายและการเติบโตตามมาตรฐาน - มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง - ขาดความเป็นมืออาชีพ - สวนป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ | กระบวนการปลูกสร้างสวนป่า - ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปลูกป่าเชิงประณีต | 239205 | 3.1 คัดเลือกพันธุ์ วางแผนการปลูก เตรียมพื้นที่ และคัดเลือกพันธุ์ เตรียมกล้าไม้ | มีค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 3.2 ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามหลักวิชาการ | สค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 3.3 ตรวจสอบผลการปลูก และทำการปลูกซ่อม/ใส่ปุ๋ยต้นไม้ | ตค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 3.4 กำจัดวัชพืชตามขั้นตอน | ธค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 3.5 ป้องกันไฟไหม้สวนป่าตามขั้นตอน | ธค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 3.6 สำรวจอัตราการรอดตาย | ธค.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
กิจกรรม
4. เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟไหม้ สวนป่า และให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องไฟป่า แก่ชุมชนท้องถิ่น - ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการ จัดการสวนป่าที่ดี - มีความประมาท | ไฟป่า (ภัยธรรมชาติ) - ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการป้องกันไฟไหม้สวนป่า | 239205 | 4.1 รวบรวมข้อมูลไฟป่าเพื่อจัดทำแผนป้องกันและควบคุมไฟป่า | ธค.54/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.2 กำจัดวัชพืช | ธค.54/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.3 กำจัดวัชพืช ลาดตระเวนป้องกันไฟไหม้ | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.4 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ผ่านสื่อมวลชน | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.5 จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องไฟป่า | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.6 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟ | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.7 แจกจ่ายเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.8 ให้การศึกษาแก่ชุมชนท้องถิ่นเรื่องไฟป่า | เมย.55/ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.9 กำจัดวัชพืช ทำแนวกันไฟในสวน | พย.55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
|  |  | 4.10 ลาดตระเวนเพื่อป้องปราม และควบคุมไฟป่า | ธค 55/ ส.วส. ส.ส่งเสริมฯ
กิจกรรม
5. เพื่อการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบันสำหรับการพัฒนางานของ อ.อ.ป. - การติดตามการรายงานประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลล่าช้า ไม่ทันสมัย - ค่าใช้จ่ายบุคคลสูง | ด้านสารสนเทศ - ไม่ดำเนินการตามแผนแม่บท ICT | 239205 | 5.1 พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ICT | มีค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.2 ประสานหน่วยงานพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ | เมย.55/ส.วส.
|  |  | 5.3 จัดทำ TOR โครงการเสนอผู้อำนวยการ (งบรัฐบาล) | เมย.55/ส.วส.
|  |  | 5.4 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง / ทำสัญญาจ้าง (งบรัฐบาล) | พค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.5 บริหารสัญญาจ้าง/ตรวจรับงาน (งบรัฐบาล) | ธค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.6 จัดซื้ออุปกรณ์ตามงบประมาณ (งบ อ.อ.ป.) | พค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.7 จัดทำ TOR โครงการตามแผน ปี 2555 (งบ อ.อ.ป.) | มิย.55/ ส.วส.
|  |  | 5.8 ดำเนินการหาผู้รับจ้าง /ทำสัญญาจ้าง (งบ อ.อ.ป.) | สค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.9 บริหารสัญญาจ้าง /ตรวจรับงาน (งบ อ.อ.ป.) | ธค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.10 ทบทวนแผน ICT เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ อ.อ.ป. | กค.55/ ส.วส.
|  |  | 5.11 นำแผนฯ สู่ภาคปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการเสนอ อ.อ.ป. | ธค.55/ ส.วส.
กิจกรรม
6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ อ.อ.ป. มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักของหน่วยงานใน ทส. | บทบาทและภาพลักษณ์ - หน่วยงานใน ทส. ไม่เข้าใจบทบาท/ภาพลักษณ์ อ.อ.ป. | 239205 | 6.1 จัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมาย / จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เชิงรุกของ อ.อ.ป. | มค.55/ ส.กส.
|  |  | 6.2 ประสานงาน และการเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสังกัด ทส. และหน่วยงานอื่น | ธค.55/ ส.กส.
|  |  | 6.3 ประสานงาน และการเข้าร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงาน สังกัด ทส. และหน่วยงานอื่น | ธค.55/ ส.กส.
|  |  | 6.4 ประสานงานหน่วยงานสังกัด ทส. ให้เข้าร่วมกิจกรรมของ อ.อ.ป. | ธค.55/ ส.กส.
|  |  | 6.5 สำรวจความคิดเห็นหน่วยงาน/บุคลากร สังกัด ทส. | ธค.55/ ส.กส.
กิจกรรม
7. เพื่อสร้างเสริมสัมพันธ์อันดี กับชุมชนรอบสวนป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ลดข้อขัดแย้งที่มีอยู่กับ ชุมชนรอบสวนป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ | ปัญหาราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์ - ราษฎรและกลุ่มผลประโยชน์รอบสวนไม่เข้าใจบทบาทของ อ.อ.ป. ทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับ สวนป่า | 239205 | 7.1 รวมรวมข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมายจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ชุมชนสวนป่า | มค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม
|  |  | 7.2 การอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของ อ.อ.ป. | ตค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม
|  |  | 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรอบเขตสวนป่า | สค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม
|  |  | 7.4 จัดอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน | กย.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม
|  |  | 7.5 สำรวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรม | ตค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม
|  |  | 7.6 สำรวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของประชาชนรอบสวนป่า เป้าหมาย | ธค.55/ ส.กส. ส. ส่งเสริม
กิจกรรม
8. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อรุนแรงที่เกิดกับช้าง ในสถาบัน คชบาลแห่งชาติฯ | โรคระบาดที่เกิดกับช้าง และรับช้างที่มีอาการป่วย มารักษาพยาบาลทุกปี | 239205 | 8.1 จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
|  |  | - จัดแบ่งพื้นที่ (Zoning) เพื่อดูแลช้างตามประเภทของช้าง | มค.55/ ส.คช.
|  |  | - เตรียมอาหารช้างให้เหมาะสม และเพียงพอ | มค.55/ ส.คช.
|  |  | - ตรวจสุขภาพช้างอย่างสม่ำเสมอ | มค.55/ ส.คช.
|  |  | 8.2 เฝ้าระวังโรคระบาด และโรคติดต่อที่เกิดกับช้าง โดยการตรวจสอบช้างที่รับเข้ามาใหม่ และช้างที่มีอยู่เดิม | ธค.55/ ส.คช.
|  |  | 8.3 คัดกรองช้างที่ป่วยเป็นโรค กักบริเวณ นำเข้าตรวจบำบัดรักษา | ธค.55/ ส.คช.
กิจกรรม
9. เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ ในการทำงาน และรู้ถึงแนวทางความก้าวหน้าใน สายอาชีพของตนเอง-รักษาบุคลากรไว้กับองค์กร-มีเส้นทางความก้าวหน้าสาย อาชีพ | ไม่สามารถธำรงรักษาคนดี คนเก่ง ให้คงอยู่กับองค์กร | 239205 | 9.1 ศึกษาวิธีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ | ปี 54/ ส.ทม.
|  |  | 9.2 รวบรวมข้อมูลการดำเนินการในอดีต | ปี 54/ ส.ทม.
|  |  | 9.3 ตรวจสอบตำแหน่งงานจากกรอบโครงสร้างของ อ.อ.ป. | ปี 54/ ส.ทม.
|  |  | 9.4 จำแนกตำแหน่งงานสายผลิต , สายสนับสนุน และที่ใช้ร่วมกัน ประกาศให้พนักงาน อ.อ.ป. ทราบ | ปี 54/ ส.ทม.
|  |  | 9.5 จัดทำสายอาชีพโดยจำแนกตามภาระกรรมจากกรอบ โครงสร้าง คุณสมบัติตำแหน่งงานและจัดทำสายอาชีพ โดยกำหนดจากตำแหน่งงานที่มีในภาระกรรมและคุณสมบัติ ที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน | ปี 54/ ส.ทม.
|  |  | 9.6 เสนอสายอาชีพให้หน่วยงานตรวจสอบให้ความเห็น และปรับปรุงสายอาชีพตามความเห็นหน่วยงาน | กพ.55/ส.ทม.
|  |  | 9.7 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ | พค.55/ส.ทม.
|  |  | 9.8 จัดทำหลักเกณฑ์คุณสมบัติในตำแหน่งงานแต่ละสายอาชีพ | พค.55/ส.ทม.
|  |  | 9.9 เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้หน่วยงานตรวจสอบ ให้ความเห็น และปรับปรุงตามความเห็นหน่วยงาน | กย.55/ส.ทม.
|  |  | 9.10 เสนอเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ อ.อ.ป. ให้ความเห็นชอบ | ตค.55/ส.ทม.
|  |  | 9.11 เสนอเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้คณะกรรมการกิจกรรมสัมพันธ์ให้ความเห็นชอบ | พย.55/ส.ทม.
สถานการณ์ดำเนินการ
ê = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด | P = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
Ï = ยังไม่ได้ดำเนินการ |  = อยู่ระหว่างดำเนินการ