## แผนงานติดตามผลกระทบ
แผนงานตรวจสอบติดตามผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สวนป่าสมเด็จ 1 ประจำปี 2564
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมหลัก | กิจกรรมย่อย | ผลกระทบ | การดำเนินงาน | การป้องกัน | แนวทางแก้ไข | ผลการติดตาม
บำรุงรักษาแปลงยางพารา | 1) กำจัดวัชพืชโดยการใช้รถแทรกเตอร์,โรตารี่คัตเตอร์ | 1. กรณีพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนในรัศมี 200 เมตร อาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง 2. 200 เมตร อาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องเสียง 3. มีการชะล้างพังทะลายของดิน | 1. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการควบคุมการทำงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 2. ดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ำโดยเคร่งครัด (เอกสารแนบ) | 1. คัดเลือกเครื่องมือเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 3. กำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน 4. กำหนดทิศทางในการไถตามแนวระดับความสูง 5. กำหนดขอบเขตแนวป้องกันการพังทลาย | 1. ให้มีการฉีดน้ำเป็นระยะเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง 2. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบทางเสียง 3. ทำฝายชะลอน้ำ 4. ขุดลอกและปลูกพืชป้องกันการชะล้างเป็นแนวดักตะกอนดิน | 1. กรณีอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน แนบแผนที่พร้อมภาพประกอบพื้นที่ใกล้เคียง ของแปลงที่เตรียมพื้นที่ 2. กรณีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แนบผลการสอบถาม พร้อมภาพถ่ายประกอบในการแก้ไขปัญหา 3. ผู้ควบคุมงานรายงานภาพถ่าย ก่อน/ระหว่างและหลัง การดำเนินการทุกกิจกรรม
| 2) ใส่ปุ๋ย | 1. มีการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำ | อบรมผู้ปฏิบัติงาน/ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย | 1. ใช้วิธีการใส่แบบไถกลบ | 1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำและบำบัดตามหลักวิชาการ | 1. รายงานภาพถ่ายการใส่ปุ๋ย โดยสวมใส่ชุดป้องกันที่ถูกต้อง 2. ผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพน้ำประจำปี (ทุกเดือนธันวาคม)
| 3) กำจัดวัชพืชป้องกันไฟโดยการใช้รถแทรกเตอร์,โรตารี่คัตเตอร์ | 1. กรณีพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนในรัศมี 200 เมตร อาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง 2. 200 เมตร อาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องเสียง 3. มีการชะล้างพังทะลายของดิน | 1. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการควบคุมการทำงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 2. ดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ำโดยเคร่งครัด (เอกสารแนบ) | 1. คัดเลือกเครื่องมือเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 3. กำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน 4. กำหนดทิศทางในการไถตามแนวระดับความสูง 5. กำหนดขอบเขตแนวป้องกันการพังทลาย | 1. ให้มีการฉีดน้ำเป็นระยะเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง 2. ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบทางเสียง 3. ทำฝายชะลอน้ำ 4. ขุดลอกและปลูกพืชป้องกันการชะล้างเป็นแนวดักตะกอนดิน | 1. กรณีอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน แนบแผนที่พร้อมภาพประกอบพื้นที่ใกล้เคียง ของแปลงที่เตรียมพื้นที่ 2. กรณีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แนบผลการสอบถาม พร้อมภาพถ่ายประกอบในการแก้ไขปัญหา 3. ผู้ควบคุมงานรายงานภาพถ่าย ก่อน/ระหว่างและหลัง การดำเนินการทุกกิจกรรม
| 4) สำรวจเปอร์เซนต์รอดตาย | ไม่มีผลกระทบ
| 5) ทำทางตรวจการณ์/ซ่อมทางตรวจการณ์ | กรณีพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนเกินรัศมี 200 เมตร ไม่มีผลกระทบ |  |  |  | 1. แผนที่พร้อมภาพถ่ายบริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ทำทางตรวจการณ์
|  | กรณีพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนในรัศมี 200 เมตร อาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง 2. กรณีพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนในรัศมี 200 เมตร อาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องเสียง | 1. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในการควบคุมการทำงานการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 2. ดำเนินการตามแนวทางการปฎิบัติงานที่มีผลกระทบต่ำโดยเคร่งครัด 3. ตรวจสอบผลกระทบจากการทำงานโดยการสอบถามชาวบ้านผู้อยู่ในพื้นที่ดำเนินงาน | คัดเลือกเครื่องมือเตรียมพื้นที่ไม้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการตามคู่มือการซ่อม/สร้างถนนป่าไม้ | ให้มีการฉีดน้ำเป็นระยะเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง | 1. กรณีอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน แนบแผนที่พร้อมภาพประกอบพื้นที่ใกล้เคียง ของแปลงที่เตรียมพื้นที่ 2. กรณีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แนบผลการสอบถาม พร้อมภาพถ่ายประกอบในการแก้ไขปัญหา 3. ผู้ควบคุมงานรายงานภาพถ่าย - ก่อนการฉีดน้ำ - ในระหว่างการฉีดน้ำ - หลังการฉีดน้ำ
ผลิตยางพารา | 1) ขออนุญาต | ไม่มีผลกระทบ
| 2) สำรวจกำลังการผลิต | ไม่มีผลกระทบ
| 3) สำรวจป่าและกำหนดวิธีการขาย | ไม่มีผลกระทบ
| 4) ประมูล | ไม่มีผลกระทบ
| 5) ทำการผลิตยาง | ขยะในพื้นที่ผลิตยางพารา | 1. ชี้แจงและทำบันทึกข้อตกลงในการผลิตยางพารา แก่สมาชิกกรีดยางพารา | 1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในแปลง 2. กำหนดจุดทิ้งขยะ | 1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการเก็บขยะในแปลง 2. อบรมชี้แจงให้ปฏิบัติงานทุกครั้ง | 1 ผู้ควบคุมงานรายงานภาพถ่าย เส้นทางก่อน/ระหว่าง/หลัง แปลงทำผลผลิตยางพารา
| 6) ขนส่งผลผลิตไปยังโรงงาน | เรื่องฝุ่นพื้นที่ที่ผ่านชุมชน | 1.ชี้แจงให้คนในพื้นที่ ทีมีการขนส่งผลผลิตยางพาราผ่านรับทราบถึงการปฏิบัติงาน 2. ชี้แจงผู้รับเหมาทราบถึงการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด | 1. ในการบรรทุกผลผลิตยางพาราผ่านบริเวณชุมชนให้ผู้รับเหมาควบคุมความเร็วของรถบรรทุกผลผลิตยางพารา 2.กรณีเป็นถนนดินแดงและมีรถบรรทุกผลผลิตยางพาราวิ่งผ่านชุมชน ให้ผู้รับเหมารดน้ำบริเวณถนนดังกล่าวเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 3. แจ้งผู้รับเหมาให้คลุมผ้าใบรถบรรทุกผลผลิตยางพาราให้มิดชิดทุกครั้ง | 1. ให้มีการฉีดน้ำเป็นระยะเพื่อลดการเกิดฝุ่นละออง 2. กำหนดเส้นทางขนส่งใหม่ให้ผ่านชุมชนน้อยที่สุด | 1.แผนที่เส้นทางการเดินรถของผู้รับเหมา 2. กรณีอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แนบผลการสอบถาม พร้อมภาพถ่ายประกอบในการแก้ไขปัญหา 3. ผู้ควบคุมงานรายงานภาพถ่าย ก่อน ระหว่าง และหลังการฉีดน้ำ
|  | ถนนและเส้นทางการสัญจร | 1.ชี้แจง แผนการทำงานให้ชุมชนได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 2. ให้ผู้ควบคุมงานการทำผลผลิตยางพารา ดูแลการเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพถนนชุมชน 3. ซ่อมแซมถนนและเส้นทางสัญจร ก่อนการทำผลผลิตยางพาราและหลังทำผลผลิตยางพารา | 1. การทำข้อตกลงระหว่างสวนป่าหรือผู้รับเหมากับชาวบ้านในพื้นที่ เช่นซ่อมแซมถนนตามสภาพที่ทำให้เกิดความเสียหาย 2. ควบคุมไม่ให้บรรทุกน้ำหนักผลผลิตยางพาราเกินที่กฏหมายกำหนด | 1. หากเกิดการพังของถนนให้ดำเนินการซ่อมแซมตามสภาพที่ทำให้เกิดความเสียหาย (เท่าที่ทำได้) | 1.แผนที่กำหนดเส้นทางการเดินรถของผู้รับเหมา 2.กรณีการขนผลผลิตยางพาราผ่านเส้นทางถนนชุมชน ควรมีภาพถ่ายดังนี้ - ถนนก่อนการทำผลผลิตยางพารา - ถนนระหว่างทำผลผลิตยางพารา - หากเกิดการพังของถนนควรมีการซ่อมถนนตามสมควร (ผลการสอบถามชุมชน) 4. ภาพถ่ายก่อน - หลัง ของถนนหลังการทำผลผลิตยางพารา
|  | ผลผลิตยางพาราหล่นระหว่างขนย้าย | 1. ชี้แจงผู้รับเหมาให้ดำเนินการตัดแต่งผลผลิตยางพาราไม่ให้พ้นตัวรถและตัดแต่งผลผลิตยางพาราให้มิดชิด และให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง 2. กำหนดผู้ควบคุมของสวนป่าให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถบรรทุกผลผลิตยางพาราก่อนออกจากพื้นที่ทำผลผลิตยางพารา 3. กำหนดชุดตรวจสอบและติดตามเส้นทางขนผลผลิตยางพาราในเขตชุมชนจนถึงจุดส่งมอบผลผลิตยางพารา | 1.ตัดแต่งผลผลิตยางพาราใม่ให้เกินความกว้าง/ยาวของตัวรถ 2.รัดสายรัดผลผลิตยางพารากับตัวรถให้แน่น และคลุมผ้าใบ/ตาข่าย/วัสดุคลุม ให้มิดชิด | 1. ให้ชุดติดตามเก็บผลผลิตยางพาราที่ตกหล่น | 1. ภาพถ่ายรถบรรทุกผลผลิตยางพาราที่มีที่รัดกันหล่น 2. กรณีที่เกิดผลผลิตยางพาราหล่นระหว่างขนย้าย ควรมีภาพถ่ายการเก็บผลผลิตยางพาราที่ตกหล่น
วนเกษตร | 1) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมทำวนเกษตรในพื้นที่สวนป่า เกษตรกรยื่นใบสมัคร และผู้ช่วยหรือหัวหน้าตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชที่ปลูกและสารเคมีที่ใช้ | ไม่มีผลกระทบ
| 2) คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน | ไม่มีผลกระทบ
| 3) จัดทำสัญญา | ไม่มีผลกระทบ
| 4) ดำเนินการปลูก | การใช้สารเคมี | 1. ให้เกษตรดำเนินการปลูกพืชวนเกษตรตามที่ยื่นใบสมัคร 2. ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบการใช้สารเคมีของเกษตรกรเป็นระยะ 3. ตรวจสอบหลักฐานการผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด | 1. ผู้ควบคุมงาน ดูแลตรวจสอบการใช้สารเคมีของเกษตรกรผู้ทำวนเกษตร | 1.หากตรวจพบว่าเกษตรกรใช้สารเคมีต้องห้าม ให้ผู้ควบคุมดำเนินการตักเตือนไม่ให้ใช้สารเคมีชนิดนั้น 2. หากไม่สามารถตักเตือนได้ ให้ยกเลิกสัญญาการให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของวนเกษตร | 1. แผนที่ และภาพถ่ายแสดงจุดที่ดำเนินการทำวนเกษตร 2. ภาพการทำงานโดยมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง 3. ภาพถ่ายการดำเนินการทำวนเกษตร
| 5) การเก็บเกี่ยวผลผลิต | ไม่มีผลกระทบ
| 6) การดูแลพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว | ขยะจากการทำวนเกษตร (เศษท่อนมันสำปะหลัง ตอซังข้าวโพด ฯ) | 1. ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการเก็บขยะในแปลง 2. กำหนดผู้ควบคุมแปลงวนเกษตร | 1. ทำบันทึกข้อตกลงที่กำหนดให้กำจัดขยะที่เกิดจากการทำวนเกษตรให้เรียบร้อย | 1. กรณีที่พบขยะที่เกิดจากการทำวนเกษตร ให้ดำเนินการแจ้งสมาชิกในแปลงนั้นๆ มาดำเนินการกำจัดขยะให้เรียบร้อย 2. ทำบันทึกตักเตือน หากไม่สามารถตักเตือนได้ ให้ยกเลิกสัญญาการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบวนเกษตร | ภาพถ่ายการพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยววนเกษตร
การดูแลพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศน์ดั้งเดิม | 1) สำรวจตรวจสอบพันธุ์พืชและสัตว์หายากและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ | ไม่มีผลกระทบ
| 2) กำหนดขอบเขตพื้นที่ | ไม่มีผลกระทบ
| 3) การใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกับชุมชน | การสูญพันธ์ของพันธุ์พืชและสัตว์ | 1) กำหนดนโยบายห้ามล่าสัตว์ 2) จ้างเหมาผู้ลาดตระเวนตรวจแปลงป้องกันการกระทำผิด 3) ทำหมายแนวเขตพื้นที่ 4) ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 5) ป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายชื่อต้นไม้อนุรักษ์ | 1) ชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับนโยบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 2) กำหนดพื้นที่ในการเข้าใช้ประโยชน์ 3) กำหนดเวลาในการเข้าใช้ประโยชน์ | 1) ตักเตือน 2) ถ้ามีการทำซ้ำจะดำเนินการตามกฎหมาย | 1) ภาพถ่าย พื้นที่ 2) บันทึกการเก็บหาของป่า

## วิเคราะห์รายแปลง
การวิเคราะห์พื้นที่สวนป่าสมเด็จ 1 ประจำปี 2564
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ | แปลงปี | ชนิดไม้ | ประเภทกิจกรรมประจำปี | พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ/ลำห้วย 10 เมตร | พื้นที่ลาดชัน | ชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ
[5 empty] | 35% | 200 เมตร
1 | 2547/2520 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | P
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | P
2 | 2548-51/2526 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | P
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | P
|  |  | วนเกษตร | x | x | P
| 2548-51/2528 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | x
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | x
|  |  | วนเกษตร | x | x | x
| 2548-49/2519 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | P
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | P
|  |  | วนเกษตร | x | x | P
| 2548-49/2521 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | P
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | P
|  |  | วนเกษตร | x | x | P
| 2554/2521 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | P
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | P
|  |  | วนเกษตร | x | x | P
| 2557/2522 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | x
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | x
|  |  | วนเกษตร | x | x | x
| 2556/2528 | ยางพารา | บำรุงรักษาแปลง | x | x | x
|  |  | ผลิตผลผลิตยางพารา | x | x | x
|  |  | วนเกษตร | x | x | x
| 2561/2519-21 | ยูคาลิปตัส | บำรุงรักษาแปลง | x | x | x
|  |  | วนเกษตร | x | x | x
| พื้นที่ระบบนิเวศน์ |  | การดูแลพื้นที่ฯ | x | x | P
ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................................

## กิจกรรมรายปี
ตารางแสดงกิจกรรมที่มีผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรายปี ของสวนป่า สมเด็จ 1 ประจำปี 2564
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม | แปลงปี 2547/2520 |  | แปลงปี 2548-51/2526 |  | แปลงปี 2548-51/2528 |  | แปลงปี 2548-49/2519 |  | แปลงปี 2548-49/2521 |  | 2554/2521 |  | 2557/2522 |  | 2556/2528 |  | 2561/2519-21 |  | พื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศน์
| ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ | ระยะเวลา | ผลกระทบ
กิจกรรมการบำรุงรักษาแปลง
1) กำจัดวัชพืชโดยการใช้รถแทรกเตอร์,โรตารี่คัตเตอร์ | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x | มิ.ย. ก.ย. | x
2) ใส่ปุ๋ย | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x | ต.ค. | x
3) กำจัดวัชพืชป้องกันไฟโดยการใช้รถแทรกเตอร์,โรตารี่คัตเตอร์ | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x
4) สำรวจเปอร์เซนต์รอดตาย | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x
5) ทำทางตรวจการณ์/ซ่อมทางตรวจการณ์ | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x | ม.ค. - ธ.ค. | x
กิจกรรมผลิตยางพารา
1) ขออนุญาต | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x | ม.ค. | x
2) สำรวจกำลังการผลิต | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x
3) สำรวจป่าและกำหนดวิธีการขาย | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x
4) ประมูล | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x | เม.ย. | x
5) ทำการผลิตยาง | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x
6) ขนส่งผลผลิตไปยังโรงงาน | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x | เม.ย. - ธ.ค. | x
วนเกษตร
1) ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมทำวนเกษตรในพื้นที่สวนป่า เกษตรกรยื่นใบสมัคร และผู้ช่วยหรือหัวหน้าตรวจสอบชนิดพันธุ์พืชที่ปลูกและสารเคมีที่ใช้ |  |  | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x
2) คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน |  |  | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x
3) จัดทำสัญญา |  |  | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x | ม.ค. - พ.ค. | x
4) ดำเนินการปลูก |  |  | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x | มิ.ย. - ต.ค. | x
5) การเก็บเกี่ยวผลผลิต |  |  | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x | พ.ย. - ธ.ค. | x
6) การดูแลพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว |  |  | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x | ธ.ค. | x
การดูแลพื้นที่ตัวแทนระบบนิเวศน์ดั้งเดิม
1) สำรวจตรวจสอบพันธุ์พืชและสัตว์หายากและมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ | ม.ค. , ธ.ค. | x | [16 empty] | ม.ค. , ธ.ค. | x
2) กำหนดขอบเขตพื้นที่ | ม.ค. , ธ.ค. | x | [16 empty] | ม.ค. , ธ.ค. | x
3) การใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกับชุมชน | ม.ค.- ธ.ค. | x | [16 empty] | ม.ค.- ธ.ค. | x
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2564