## ไตรมาส1
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 4 | 4 | 16 | 1.1 จัดลำดับการชำระหนี้ ชะลอ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 4 | 3 | 12 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือน
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | หรือยืดการชำระหนี้ | [8 empty] | กุมภาพันธ์ 2551 คงเหลือ
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ชะลอ / งดการจัดซื้อทรัพย์สิน | [8 empty] | 24.04 ล้านบาท และเดือน
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดรายได้ระยะสั้น | [8 empty] | มีนาคม 2551 คงเหลือ 16.67
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการจัดทำแผนการปลูกไม้ | [8 empty] | ล้านบาท
| แผนงาน / โครงการเพื่อขอกู้เงินจาก |  |  |  | เศรษฐกิจ / ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน | [8 empty] | 2. ผลการพิจารณาจัดซื้อ
| สถาบันการเงิน |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ | [8 empty] | ทรัพย์สินของหน่วยงานตาม
[5 empty] | การเงิน | [8 empty] | ความเหมาะสมของสถานะ
การเงิน
2 | การผลิตและการขาย รวมถึงราคา | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัด TOR ประกาศขายล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  |  | / | 5 | 5 | 25 | การประมูลขายไม้สักสวนป่า
| สินค้า ขาดการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ลูกค้ารายใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  | / สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | ล่วงหน้าในท้องที่ ส.ศก.
| ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตาม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย |  | / ส.คช | [6 empty] | ประกาศประมูลแล้ว 2 ครั้ง
| เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | / ทบทวนวิธีการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ไม่ผ่านราคากลาง ส.ธต.
| วิธีการขาย |  |  |  | 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผล | [8 empty] | ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไข
[5 empty] | การดำเนินงาน | [8 empty] | TOR โดยกำหนดแบ่งชำระ
เงินเป็น 3 งวด ใน 1 ปี
สำหรับสวนป่าในท้องที่ ส.ศล.
และส.ศน. ให้ปรับใช้แนวทาง
เดียวกัน
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 5 | 5 | 25 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 5 | 5 | 25
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน / เร่งรัด
จำเป็นต้องควบคุม
4 | องค์กรมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก | 5 | 2 | 10 | 1.1 เร่งรัดการขาย / กำหนดราคากลางให้ | ม.ค.- ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ปริมาณสินค้า ณ เดือน
| ไม่ได้นำมาบริหารจัดการให้เกิด |  |  |  | เหมาะสมกับการตลาดปัจจุบัน |  | / ส.คช. / ส.อก. | [6 empty] | มีนาคม 2551 มูลค่า 133.92
| รายได้ในขณะที่ยังคงขาดสภาพคล่อง |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ล้านบาท (รวมสินค้าค้าง
| จึงต้องเร่งรัดการขายที่รวดเร็วให้ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | จำหน่าย บ.TroPical มูลค่า
| สอดคล้องกับแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  | ส.ธต. | [6 empty] | 10.11 ล้านบาท)
ทุกปีตามกำหนดรอบตัดฟันที่กำหนด
5 | กำหนดราคาพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน | 5 | 5 | 25 | 1.1 จัดเร่งรัดการขายหรือพัฒนา | ม.ค.-ธ.ค. | ส.ธต. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.1 ประกาศประมูลที่ดิน
| เป็นไปตามศักยภาพ แต่ข้อเท็จจริง |  |  |  | / กำหนดราคากลางให้เหมาะสม | [8 empty] | พิษณุโลก ครั้งที่ 3 ยื่นซอง
| การจำแนกพื้นที่ของกรมที่ดินได้ |  |  |  | กับการตลาด | [8 empty] | 1951-01-04
| กำหนดเป็นพื้นที่หน่วยราชการ |  |  |  | 1.2 ติดตามผลตามขึ้นตอนและวิเคราะห์ | [8 empty] | 1.2 ประกาศประมูลที่ดิน
| (สีน้ำเงิน) แต่สภาพพื้นที่บริเวณใกล้ |  |  |  | ผลการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ชลบุรี ครั้งที่ 2 ยื่นซอง
| เคียงรอบ ๆ ทางกรมที่ดินทั้งหมด |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน | [8 empty] | 1951-01-04
| เป็นพื้นที่ธุรกิจ (สีแดง) ทำให้ผู้สนใจ | [12 empty] | 1.3 ประกาศประมูลที่ดิน
| เสนอในราคาตามศักยภาพของพื้นที่ | [12 empty] | เกียกกาย ครั้งที่ 1 9 ม.ค.51
| ซึ่งต่ำและหากจากราคากลางทุกครั้ง | [12 empty] | 1.4 ประกาศประมูลที่ดิน
งามวงศ์วาน ครั้งที่ 4
1951-02-19
1.5 ประกาศประมูลที่ดิน
หาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ยื่นซอง
6 มี.ค.51
1.6 ประกาศประมูลที่ดิน
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ยื่นซอง
1951-03-06
6 | บุคลากรยังคุ้นเคยการทำงานใน | 5 | 3 | 15 | 1.1 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 25/2551
| รูปแบบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ากับ |  |  |  | ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน | [8 empty] | ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
| การทำงานในรูปแบบใหม่จำเป็นต้อง |  |  |  | 1.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
| ปรับเปลี่ยน |  |  |  | และทักษะ | [8 empty] | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 36/2551
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวนกระตุ้น | [8 empty] | ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
[5 empty] | การทำงานอย่างสม่ำเสมอ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและ
[5 empty] | 1.4 ให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้ | ทุก 4 ปี | [7 empty] | โอนอัตรา
ตามความเหมาะสม
7 | โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัดจัดทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จ | ม.ค.- มี.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | รอ ผอ. นัดทำ Workshop
| ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน |  |  |  | และทดลองใช้
| แบบธุรกิจที่มุ่งสู่คุณภาพ และ |  |  |  | 1.2 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้อง
| การแข่งขัน ต้องทบทวนปรับปรุง |  |  |  | กับโครงสร้าง
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลทบทวน / ยืนยัน | ม.ค.- ธ.ค.
8 | การรับมอบไม้ของกลางส่งผลต่อ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / | ทุกเดือน | ส.กส. |  |  | / | 4 | 4 | 16 | 1. นำสื่อมวลชนร่วมงานพิธี
| ภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี และขาด |  |  |  | ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์ | [8 empty] | น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
| การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล / | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | ต่อช้างไทยของสมเด็จพระ
| จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรู้ |  |  |  | ทบทวนเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เจ้าพี่นางเธอฯ เมื่อวันที่ 31
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | มกราคม 2551
2. นำสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี
ลงนามความร่วมมือโครงการ
ปลูกป่าในใจคน ระหว่าง
สโมสรไลออนส์ประเทศไทย
กับ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2551
3. อ.อ.ป. จัดทำโครงการใช้
ช้างบำบัดเด็กออทิสติค
ร่วมกับภาคกิจกรรมบำบัด
ม.เชียงใหม่
4. อ.อ.ป. จัดงานพิธีแถลงขาว
โครงการ 80 พรรษา 80 ฝ่าย
ระหว่างสมาพันธ์พัฒนาไม้ฯ
กับ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2551 (ตามข่าว
หนังสือพิมพ์แนบ)
9 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 5 | 5 | 25 | 1.1 พัฒนา Hardware & Software Package | ม.ค.- ธ.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.ดำเนินการติดต่อบริษัท
| Hardware & Software Package |  |  |  | และเครือข่าย | [8 empty] | ผู้ให้บริการเพื่อให้นำเสนอ
| และเครือข่าย |  |  |  | 1.2 ติดตามผลและทดสอบการใช้งาน | [8 empty] | แนวทางและระบบการบริหาร
[5 empty] | 1.3 สรุปผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุง | [8 empty] | จัดการอย่างครบวงจร
[5 empty] | ในปีต่อไป | [8 empty] | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง
แผนงานเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ
3. ติดต่อ บมจ. กสท.
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริหาร
ของ อ.อ.ป.เข้าดูงาน
4. ร่างวาระเสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าน
สารสนเทศของ อ.อ.ป.
5. ร่างวาระเสนอคณะกรรมฯ
เพื่อให้ทบทวนแผนแม่บท
ด้านสารสนเทศของ อ.อ.ป
6. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แล้วอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของผู้บริหาร
10 | ในการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ | 5 | 4 | 20 | 1.1 ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมาย | ม.ค.- มี.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 4 | 20 | 1.ประชุม ครั้งที่ 1/2551
| ขาดการวางเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | / พื้นที่ / แผนปฏิบัติ |  | / สำนักส่งเสิรม | [6 empty] | เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551
| และการสนับสนุนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราห์ผล / ทบทวน | เม.ย.-ธ.ค. | [7 empty] | ณ ห้องประชุมอบรม ส.ทม.
[5 empty] | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | โดย ส.นผ. เป็นเจ้าภาพ
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | มี ส.วส. และสำนักฯ
ผลิตที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม
11 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ต.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ที่กำหนดจาการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | / สำนักส่งเสริม | [6 empty] | ให้หน่วยงานรายงานภายใน
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมหัวหน้า | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | วันที่ 10 เมษายน 2551
| ที่เหมาะสม |  |  |  | หน่วยงาน
[5 empty] | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | ม.ค.-ธ.ค.
12 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 5 | 5 | 25 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | - อยู่ระหว่างดำเนินการ
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | การปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | / ส.อก. / ส.ศน. | [6 empty] | ให้หน่วยงานรายงานภายใน
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | วันที่ 10 เมษายน 2551
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค.
/ ทบทวนทุกปี
13 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 3 | 12 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.อ./ส.คช |  |  | / | 4 | 3 | 12
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ./ส.ศน./ส.ศล.
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | /ส.ศก.
[5 empty] | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค.
/ ทบทวนทุกปี
14 | พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการป่าไม้ | 5 | 3 | 15 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข พรฏ. | ม.ค.-มี.ค. | ส.กม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | รอคณะรัฐมนตรีมีมติ
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | จากคณะกรรมการ อ.อ.ป.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / ชี้แจงกระทรวง ทส. | เม.ย.-มิ.ย. | [7 empty] | ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ
[5 empty] | ในการนำเสนอ ครม. | [8 empty] | รัฐมนตรี ทส.
[5 empty] | 1.3 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับ | เม.ย.-มิ.ย.
สคร อย่างใกล้ชิด

## ไตรมาส2
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 4 | 4 | 16 | 1.1 จัดลำดับการชำระหนี้ ชะลอ | ม.ค. - ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 4 | 3 | 12 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือน
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | หรือยืดการชำระหนี้ | [8 empty] | มิถุนายน 2551 คงเหลือ
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ชะลอ / งดการจัดซื้อทรัพย์สิน | [8 empty] | 14.95 ล้านบาท และเดือน
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดรายได้ระยะสั้น | [8 empty] | 2. ผลการพิจารณาจัดซื้อ
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการจัดทำแผนการปลูกไม้ | [8 empty] | ทรัพย์สินของหน่วยงานตาม
| แผนงาน / โครงการเพื่อขอกู้เงินจาก |  |  |  | เศรษฐกิจ / ขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน | [8 empty] | ความเหมาะสมของสถานะ
| สถาบันการเงิน |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ | [8 empty] | การเงิน
การเงิน
2 | การผลิตและการขาย รวมถึงราคา | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัด TOR ประกาศขายล่วงหน้า | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  |  | / | 5 | 5 | 25 | การประมูลขายไม้สักสวนป่า
| สินค้า ขาดการบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ลูกค้ารายใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว |  | / สำนักส่งเสริมฯ | [6 empty] | ล่วงหน้าในท้องที่ ส.ศก.
| ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตาม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการขาย |  | / ส.คช | [6 empty] | ประกาศประมูลแล้ว 2 ครั้ง
| เป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | / ทบทวนวิธีการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ไม่ผ่านราคากลาง ส.ธต.
| วิธีการขาย |  |  |  | 1.3 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผล | [8 empty] | ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไข
[5 empty] | การดำเนินงาน | [8 empty] | TOR โดยกำหนดแบ่งชำระ
เงินเป็น 3 งวด ใน 1 ปี
สำหรับสวนป่าในท้องที่ ส.ศล.
และส.ศน. ให้ปรับใช้แนวทาง
เดียวกัน
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 5 | 5 | 25 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ทุกหน่วยงาน |  |  | / | 5 | 5 | 25 | -ควบคุมและดูแลค่าใช้จ่าย
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ | [8 empty] | บริหารไม่ให้เกิน 30%
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | -ประเมินผลค่าใช้จ่ายบุคคล
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน / เร่งรัด | [8 empty] | อย่างต่อเนื่อง
จำเป็นต้องควบคุม
4 | องค์กรมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก | 5 | 2 | 10 | 1.1 เร่งรัดการขาย / กำหนดราคากลางให้ | ม.ค.- ธ.ค. | สำนักส่งเสริมฯ |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ปริมาณสินค้า ณ เดือน
| ไม่ได้นำมาบริหารจัดการให้เกิด |  |  |  | เหมาะสมกับการตลาดปัจจุบัน |  | / ส.คช. / ส.อก. | [6 empty] | ธันวาคม 2550 มูลค่า 720.25
| รายได้ในขณะที่ยังคงขาดสภาพคล่อง |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ล้านบาท (สต๊อกปี 49 + 50
| จึงต้องเร่งรัดการขายที่รวดเร็วให้ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ลดลงเหลือมูลค่า 21.28 ล้าน
| สอดคล้องกับแผนการผลิตที่เพิ่มขึ้น |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน |  | ส.ธต. | [6 empty] | หรือเท่ากับ 85%)
| ทุกปีตามกำหนดรอบตัดฟันที่กำหนด | [12 empty] | สินค้าคงลัง มิ.ย. 51
มีมูลค่า 111.89 ล้านบาท
5 | กำหนดราคาพัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน | 5 | 5 | 25 | 1.1 จัดเร่งรัดการขายหรือพัฒนา | ม.ค.-ธ.ค. | ส.ธต. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1. ประกาศประมูลขาย และ
| เป็นไปตามศักยภาพ แต่ข้อเท็จจริง |  |  |  | / กำหนดราคากลางให้เหมาะสม | [8 empty] | พัฒนาใช้ประโยชน์ที่ดิน รวม
| การจำแนกพื้นที่ของกรมที่ดินได้ |  |  |  | กับการตลาด | [8 empty] | 12 แปลง 1-3 ครั้ง ยังไม่สามารถจำหน่ายได้
| กำหนดเป็นพื้นที่หน่วยราชการ |  |  |  | 1.2 ติดตามผลตามขึ้นตอนและวิเคราะห์ | [8 empty] | 2. เสนอขายรัฐวิสาหกิจ -
| (สีน้ำเงิน) แต่สภาพพื้นที่บริเวณใกล้ |  |  |  | ผลการขายเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | การประปาภูมิภาค และสวน
| เคียงรอบ ๆ ทางกรมที่ดินทั้งหมด |  |  |  | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวน | [8 empty] | สุนันทา ขอซื้อ
เป็นพื้นที่ธุรกิจ (สีแดง) ทำให้ผู้สนใจ
เสนอในราคาตามศักยภาพของพื้นที่
ซึ่งต่ำและหากจากราคากลางทุกครั้ง
6 | บุคลากรยังคุ้นเคยการทำงานใน | 5 | 3 | 15 | 1.1 จัดให้ผู้บริหารและพนักงานศึกษาดูงาน | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 25/2551
| รูปแบบเดิมไม่ปรับตัวให้เข้ากับ |  |  |  | ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน | [8 empty] | ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551
| การทำงานในรูปแบบใหม่จำเป็นต้อง |  |  |  | 1.2 จัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
| ปรับเปลี่ยน |  |  |  | และทักษะ | [8 empty] | - คำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 36/2551
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผลทบทวนกระตุ้น | [8 empty] | ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551
[5 empty] | การทำงานอย่างสม่ำเสมอ | [8 empty] | เรื่อง แต่งตั้งพนักงานและ
[5 empty] | 1.4 ให้มีการหมุนเวียนงานเพื่อการเรียนรู้ | ทุก 4 ปี | [7 empty] | โอนอัตรา
ตามความเหมาะสม
7 | โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง | 5 | 5 | 25 | 1.1 เร่งรัดจัดทำโครงสร้างให้แล้วเสร็จ | ม.ค.- มี.ค. | ส.ทม. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | รอ ผอ. นัดทำ Workshop
| ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน |  |  |  | และทดลองใช้
| แบบธุรกิจที่มุ่งสู่คุณภาพ และ |  |  |  | 1.2 จัดสรรอัตรากำลังให้สอดคล้อง
| การแข่งขัน ต้องทบทวนปรับปรุง |  |  |  | กับโครงสร้าง
[5 empty] | 1.3 ติดตามประเมินผลทบทวน / ยืนยัน | ม.ค.- ธ.ค.
8 | การรับมอบไม้ของกลางส่งผลต่อ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / | ทุกเดือน | ส.กส. |  |  | / | 4 | 4 | 16 | สรุปในรอบ 6 เดือน มีข่าวเชิง
| ภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี และขาด |  |  |  | ปรับบทบาท / สร้างภาพลักษณ์ | [8 empty] | สร้างสรรค์ ทางหนานังสือพิมพ์
| การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล / | ม.ค.- ธ.ค. | [7 empty] | 35 ข่าว เชิงลบ 2 ข่าว
| จากกิจกรรมเพื่อสังคมได้รับรู้ |  |  |  | ทบทวนเสนอผู้บริหาร
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.- ธ.ค.
9 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 5 | 5 | 25 | 1.1 พัฒนา Hardware & Software Package | ม.ค.- ธ.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | 1.ดำเนินการติดต่อบริษัท
| Hardware & Software Package |  |  |  | และเครือข่าย | [8 empty] | ผู้ให้บริการเพื่อให้นำเสนอ
| และเครือข่าย |  |  |  | 1.2 ติดตามผลและทดสอบการใช้งาน | [8 empty] | แนวทางและระบบการบริหาร
[5 empty] | 1.3 สรุปผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุง | [8 empty] | จัดการอย่างครบวงจร
[5 empty] | ในปีต่อไป | [8 empty] | 2. อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง
แผนงานเพื่อขออนุมัติ
ดำเนินการ
3. ติดต่อ บมจ. กสท.
โทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริหาร
ของ อ.อ.ป.เข้าดูงาน
4. ร่างวาระเสนอคณะ
กรรมการฯ เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าน
สารสนเทศของ อ.อ.ป.
5. ร่างวาระเสนอคณะกรรมฯ
เพื่อให้ทบทวนแผนแม่บท
ด้านสารสนเทศของ อ.อ.ป
6. ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
แล้วอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของผู้บริหาร
10 | ในการส่งเสริมเกษตรปลูกไม้เศรษฐกิจ | 5 | 4 | 20 | 1.1 ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมาย | ม.ค.- มี.ค. | ส.วส. |  |  | / | 5 | 4 | 20 | 1.จัดอบรมส่งเสริมเกษตรกร
| ขาดการวางเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | / พื้นที่ / แผนปฏิบัติ |  | / สำนักส่งเสิรม | [6 empty] | ปลูกไม้เศรษฐกิจ และมี
| และการสนับสนุนที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราห์ผล / ทบทวน | เม.ย.-ธ.ค. | [7 empty] | เกษตรกรเพิ่มโครงการแล้ว
[5 empty] | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เนื้อที่ 10,920 ไร่
[5 empty] | 1.3 ประชุมประเมินผล / ทบทวน | ม.ค.-ธ.ค.
11 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ต.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลสวนป่า
| ที่กำหนดจากการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | / สำนักส่งเสริม
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมหัวหน้า | ต.ค.-ธ.ค.
| ที่เหมาะสม |  |  |  | หน่วยงาน
[5 empty] | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | ม.ค.-ธ.ค.
12 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 5 | 5 | 25 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ. |  |  | / | 5 | 5 | 25 | ยุติการแปรรูปไม้ การทำ -
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | การปรับปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | / ส.อก. / ส.ศน. | [6 empty] | ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดด้านทุนการ
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ขนส่งไม้ท่อน ผลสะสมไตรมาส
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ที่ 2 ปี 2551 ขาดทุน 6.784
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี
2550 ที่ขาดทุน 12.014 ล้าน
บาท (ขาดทุนลดลง 5.23 ล้าน
บาท หรือ 43.53%)
13 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 3 | 12 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.อ./ส.คช |  |  | / | 4 | 3 | 12 | - ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ./ส.ศน./ส.ศล. | [6 empty] | จัดทำแผ่นพับแผ่นป้าย
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 วิเคราะห์ผล / ทบทวน เสนอผู้บริหาร | ต.ค.-ธ.ค. | /ส.ศก. | [6 empty] | - ร่วมมือกับเอกชนที่ทำธุรกิจ
[5 empty] | 1.3 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล | ม.ค.-ธ.ค. | [7 empty] | ท่องเที่ยวในพื้นที่
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | - ผลสะสมไตรมาส 2 ปี 2551
ขาดทุน 6.684 ล้านบาท ขาด
ทุนลดลงจากปี 2550 มีขาดทุน
เพียง 9.305 ล้านบาท
(ขาดทุนลดลง 2.621 ล้านบาท
หรือ 28.17%)
14 | พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการป่าไม้ | 5 | 3 | 15 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข พรฏ. | ม.ค.-มี.ค. | ส.กม. |  |  | / | 5 | 3 | 15 | รอนำเข้าวาระการประชุม
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | จากคณะกรรมการ อ.อ.ป.
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / ชี้แจงกระทรวง ทส. | เม.ย.-มิ.ย. | [7 empty] | ค.ร.ม. พิจารณา
ในการนำเสนอ ครม.
[5 empty] | 1.3 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับ | เม.ย.-มิ.ย.
สคร อย่างใกล้ชิด