## ไตรมาส1
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลำดับที่ (1) | การควบคุมความเสี่ยง ในปัจจุบัน (2) | ระดับความเสี่ยงเดิม |  |  | กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง (6) | ระยะเวลา แล้วเสร็จ (7) | หน่วยงานรับผิดชอบ (8) | ระดับความก้าวหน้า |  |  | ระดับความเสี่ยงใหม่ |  |  | รายละเอียดความก้าวหน้า และการแก้ไขปัญหา (15)
|  | โอกาส เกิด (3) | ผล กระทบ (4) | ผลลัพธ์ (3)x(4) (5) |  |  |  | (1) (9) | (2) (10) | (3) (11) | โอกาส เกิด (12) | ผล กระทบ (13) | ผลลัพธ์ (12)x(13) (14)
1 | เงินสดรับน้อยกว่าเงินสดจ่ายไม่ | 2 | 4 | 8 | 1.1 ติดตามกระแสเงินสดทุก 10 วัน เป็นรายเดือน | ม.ค. - ธ.ค. | ส.บง |  | / |  | 4 | 2 | 8 | 1. เงินสดรับปลายงวดเดือน
| เพียงพอในการดำเนินงาน จากการ |  |  |  | เสนอผู้บริหาร |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | มีนาคม 2552 คงเหลือ
| นำเงินรายได้ระยะสั้นไปลงทุนระยะ |  |  |  | 1.2 ประเมินผลปรับปรุงกระแสเงินสดรายเดือน |  |  |  | / |  |  |  |  | 82.55 ล้านบาท
| ยาวในการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็น |  |  |  | ล่วงหน้า 3 เดือน | [8 empty] | 2. ไตรมาศ 2 เงินสดรับปลาย
| ต้องเร่งรัดหาแหล่งเงินกู้โดยจัดทำ |  |  |  | 1.3 เร่งรัดการขายล่วงหน้ารายใหญ่ระยะยาว |  |  |  | / |  |  |  |  | งวดน้อยกว่าเป้าหมาย
| แผนงาน / โครงการเพื่อขายล่วงหน้า |  |  |  | เพื่อการลงทุน | [8 empty] | 3.อยู่ระหว่างดำเนินการ
| รายใหญ่ระยะยาวเพื่อการปลูกป่าได้ |  |  |  | 1.4 ประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ |  |  |  | / |  |  |  |  | 4.ประชุมจัดทำรายงานทุกเดือน
การเงินเมื่อมีแนวโน้มจะเกิดปัญหา
2 | การผลิตและการขาย ขาดการบริหาร | 4 | 5 | 20 | 1.1 ปรับปรุงวิธีการขายและบริการให้เหมาะสม | ม.ค. - ธ.ค. | ส.ธต |  | / |  | 5 | 4 | 20 | 1.รายได้ไตรมาสแรก 274.98
| จัดการที่ดีทำให้ไม่สามารถขายสินค้า |  |  |  | กับสถานการณ์ |  | สำนักส่งเสริม | [6 empty] | ล้านบาท
| ได้ตามเป้าหมาย จำเป็นต้องปรับปรุง |  |  |  | 1.2 ติดตามประเมินผลและสรุปปรับปรุงวิธีการขาย |  | ส.คช. | [6 empty] | 2. ติดตามสภาวะราคาไม้เพื่อ
| วิธีการขายและบริการ |  |  |  | ที่เหมาะสมเสนอผู้บริหาร |  | ส.อก | [6 empty] | ประกอบในการพิจาณากำหนด
ราคาจหน่ายไม้
3 | ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย | 4 | 4 | 16 | 1.1 กำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายที่จะปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ |  | / |  | 4 | 4 | 16 | 1. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
| บริหาร แปรผันตามปริมาณการผลิต |  |  |  | ลดหรือควบคุม / วิธีการ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | ไตรมาสแรก = 276.65 ล้านบาท
| และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ต่ำกว่าเป้าหมาย 64.26 ล้านบาท
| บุคคล ขาดการควบคุมอัตรากำลัง |  |  |  | เสนอผู้บริหาร | [8 empty] | 2.หน่วยงานได้กำหนดเป้าหมาย
| ที่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย | [12 empty] | และควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย
ทุกหน่วยงาน
3.ประเมินผลค่าใช้จ่ายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง
4 | การทำไม้ออกจากสวนป่าส่งผลต่อภาพ | 4 | 4 | 16 | 1.1 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก / ปรับปรุง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.กส |  | / |  | 4 | 3 | 12 | ร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการ
| ลักษณ์ในทางที่ไม่ดีและขาดการประชา |  |  |  | บทบาท / สร้างภาพลักษณ์ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | เพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัด
| สัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จากกิจกรรม |  |  |  | 1.2 ติดตามและวิเคราะห์ผล/ทบทวงเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่าง
| เพื่อสังคมได้รับรู้ | [12 empty] | ต่อเนื่อง
5 | สารสนเทศไม่เป็นระบบขาด | 4 | 5 | 20 | 1.1 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ และ | ม.ค.-ธ.ค. | ส.วส |  | / |  | 4 | 5 | 20 | 1. อ.อ.ป.จ้างที่ปรึกษาด้าน
| Hardware & Software Package |  |  |  | พัฒนา Software Package ให้เป็นไปตามที่ |  | ทุกหน่วยงาน | [6 empty] | เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จาก
| เครือข่ายและฐานข้อมูล |  |  |  | ต้องการ | [8 empty] | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
[5 empty] | 1.2 ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร | [8 empty] | เจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อ
ปรับปรุงแผนงานฯ
6 | ผลผลิตสวนป่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | 5 | 5 | 25 | 1.1 การจัดทำแผนปรับปรุงแผนพัฒนาสวนป่า | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ |  | / |  | 5 | 5 | 25 | 1.จัดทำฐานข้อมูลสวนป่าแล้ว
| ที่กำหนดจากการวางแผนจัดการที่ไม่ |  |  |  | แต่ละชนิดไม้ |  | ส.ส่งเสริม ฯ | [6 empty] | ยังมีความคลาดเคลื่อนของข้อ
| แน่นอนทั้งในเรื่องเงินทุน ระยะเวลา |  |  |  | 1.2 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด | [8 empty] | มูลอยู่ระหว่างให้หน่วยงาน
| ที่เหมาะสม |  |  |  | 1.3 ประชุมติดตามประเมินผล / ทบทวน ทุกปี | [8 empty] | ปรับปรุงใหม่
2.อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนา
คาดว่าแล้วเสร็จ พค 52
7 | ประสิทธิภาพการผลิตต่ำจากวัตถุดิบ | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทางการปรับ | ม.ค.- ธ.ค. | ส.นผ,ส.อก, |  | / |  | 4 | 5 | 20 | 1. ไตรมาสแรกขาดทุน 7.46
| ที่จำกัด เครื่องจักรเก่า บุคลากรมีมาก |  |  |  | ปรุงอุตสาหกรรมไม้ |  | ส.ศน,ส.ศล | [6 empty] | ล้านบาท
| เกินไปและขาดคุณภาพ รวมทั้งขาด |  |  |  | 1.2 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล / ทบทวน |  | ส.ศอ,ส.ศก | [6 empty] | 2. รล.แม่เมาะ จัดทำแผนการ
| การบริหารจัดการที่ดี |  |  |  | ทุกปี | [8 empty] | ผลิตแล้ว
3.เดือนมีค 52 ผลิตเดือนแรก
ได้ 105.29 ลบ.ฟ.
4. ส.อก.ปรับปรุงแก้ไขหน้าที่การ
รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานให้เป็น
ไปตามนโยบาย ของ อ.อ.ป.
8 | ประสิทธิภาพต่ำในการบริหารจัด | 4 | 5 | 20 | 1.1 ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง | ม.ค.- ธ.ค. | ส.ศน,ส.ศช |  | / |  | 4 | 5 | 20 | 1. ผลการดำเนินงานขาดทุน
| การตลาด ต้นทุนสูงจากบุคลากร |  |  |  | การปรับปรุงธุรกิจบริการ |  | ส.ศล,ส.ศก | [6 empty] | 8.56 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น
| และการบริการที่ดี |  |  |  | 1.2 ประชุมเร่งรัด / ติดตามประเมินผล |  | ส.นผ | [6 empty] | จากไตรมาส 1 ปี 2551 = 2.95
[5 empty] | / ทบทวนทุกปี | [8 empty] | ล้านบาท
2.ร่วมมือเอกชนที่ทำธุรกิจท่อง
เที่ยวในพื้นที่
.
9 | นโบบาย กฎหมาย ระเบียบกรมป่าไม้ | 4 | 3 | 12 | 1.1 เร่งรัดขอทบทวนการแก้ไข นโยบาย กฎ | ม.ค.-ธ.ค. | ส.วส ,ส.กม |  | / |  | 4 | 3 | 12 | อยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อนำ
| มีข้อจำกัดไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ |  |  |  | และระเบียบ | [8 empty] | เสนอให้รัฐมนตรี ทส. พิจารณา
| และการลงทุน |  |  |  | 1.2 ประสาน / จัดทำรายละเอียดชี้แจงกับหน่วย | [8 empty] | อีกครั้งหนึ่งให้สอดคล้องกับ
[5 empty] | งานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดทั้งระดับปฏิบัติและ | [8 empty] | ความเห็นกระทรวงการคลัง
นโยบาย
1.3 ติดตามประเมินผลสรุปเสนอผู้บริหาร