|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **แผนควบคุมภายใน** | **กิจกรรม** | **ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** |
| 1 | แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | 16 | 15 | - | 1 |
| 3 | แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  อ.อ.ป. | 6 | 4 | 2 | - |
|  | **รวม** | **41** | **28** | **9** | **4** |

**การประเมินผลการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1-2/2558**

**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**

**รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ปอ 3 ติดตาม เอกสารแนบหมายเลข 3**

| **วัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **จุดอ่อนของการควบคุม**  **หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน** | **การปรับปรุง** | **กำหนดเสร็จ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **วิธีการติดตามและสรุปผล**  **การประเมิน /ข้อคิดเห็น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.แผนเพิ่มผลผลิตไม้สักแปรรูป**  **2.แผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว** | ผลผลิตไม้สักแปรรูปไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558  ไม่สามารถป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว | ธ.ค. 2558  ธ.ค. 2558 | **กิจกรรม**  1. ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนการแปรรูปไม้สักท่อน โดยกำหนดแหล่งวัตถุดิบ/ขนาดของวัตถุดิบ ที่จะเข้าเลื่อย รวมทั้งสถานที่ในการแปรรูป    2.จัดหาบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผน  3.จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องในการผลิตไม้แปรรูป ให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการแปรรูปไม้สักให้มีประสิทธิภาพ  4.จัดทำตารางการดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  5. เร่งรัด และการควบคุมดูแลการแปรรูปไม้ ให้ได้ไม้แปรรูปตามที่ต้องการทั้งขนาดและคุณภาพ  6. ดำเนินการจำหน่ายไม้สักแปรรูปให้ได้ตามเป้าหมาย  7. การติดตามประเมินผลการผลิตและการจำหน่าย  **กิจกรรม**  1. จัดทำแผนงานป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยว  2. กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากช้างกับนักท่องเที่ยว   * จัดทำป้ายเตือน และประชาสัมพันธ์ในจุดที่อันตราย * มีแนวเขตรั้วที่แข็งแรงกั้นช้างกับนักท่องเที่ยว * จัดระยะห่างการเดินของช้าง * จัดช้างที่ไม่ชอบกันให้อยู่ห่างกัน * เตรียมอุปกรณ์ควบคุมช้างไว้ใกล้บริเวณช้าง เช่น ด่อน   หอก ฯลฯ   * จัดเตรียมถังน้ำไว้ตามจุดเดินของช้าง ช่วงอากาศร้อน * งดนำช้างที่ทำร้ายช้างหรือมีอาการตกมันออกให้บริการ   นักท่องเที่ยว   * ให้ความรู้กับควาญช้างและสังเกตอาการของช้างอยู่   ตลอดเวลา   * อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่   เกี่ยวข้อง  3. จัดฝึกอบรมและเสริมทักษะให้กับควาญช้างในการดูแลช้าง   * ให้แก่ช้างหรือหัวหน้าหน่วยช้าง หมั่นสอบถามควาญ   ช้างเกี่ยวกับอาการของช้างอยู่เสมอ   * ให้ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับควาญช้างถึงอันตรายที่   อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว   * ให้ควาญช้างได้ไปศึกษาดูงานกับการดูแลช้างจากเอกชน   **กิจกรรม**  4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และบรรยายสรุป เกี่ยวกับช้างแก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าทำกิจกรรมภายใน ส.คช.  5. จัดเตรียมรถยนต์และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษารถยนต์มาตรการวิธีปฎิบัติของคนขับและผู้โดยสารเพื่อป้องกันอันตรายให้กับนักท่องเที่ยว,จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา    6.ติดตามประเมินผล | ม.ค. – มิ.ย. 2558    ม.ค. – ก.ค. 2558    ม.ค. – ส.ค. 2558  ม.ค. – ธ.ค. 2558  ม.ค. – ธ.ค. 2558  ม.ค. – ธ.ค. 2558  ทุกเดือน  ม.ค.-58  ม.ค.– ก.พ.2558  มี.ค.– ก.ค.2558  ม.ค.– มี.ค.2558  ม.ค.– ธ.ค.2558  ทุกเดือน |                                              | มีการจ้างแรงงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการแปรรูปไม้ ตลอดจนควบคุมการเลื่อยไม้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ผลผลิตไม้สักแปรรูปตามเป้าหมาย  **สรุปผลการประเมิน**  ความเสี่ยงด้านแผนเพิ่มผลผลิต  ไม้สักแปรรูปยังคงมีอยู่สูง ควร  เร่งดำเนินการตามกิจกรรมที่  กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  ดำเนินงานตามกิจกรรมได้ 87.50 % และควบคุมติดตามตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากช้าง  **สรุปผลการประเมิน**  ความเสี่ยงด้านแผนการป้องกันอันตรายจากช้างให้กับนักท่องเที่ยว ได้ลดลงในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ควรดำเนินการตามกิจกรรมให้เสร็จสิ้น และกระตุ้นการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่อง |

| **วัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **จุดอ่อนของการควบคุม**  **หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน** | **การปรับปรุง** | **กำหนดเสร็จ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **วิธีการติดตามและสรุปผล**  **การประเมิน /ข้อคิดเห็น** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.แผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว** | ผลผลิตน้ำยางพารา และไม้โตเร็วไม่ได้ตามเป้าหมายในปี 2558 | ธ.ค. 2558 | **กิจกรรม**  1. ทบทวนแผนการผลิต/การจำหน่ายน้ำยางพารา และไม้โตเร็ว    2. การจัดซื้อปุ๋ยเคมี  3. จัดหาและเตรียมคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนฯ  4. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ และบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานได้ตลอด  5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามราคาตลาดของน้ำยางพารา และไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  6. มีการปรับแผนการผลิต – การจำหน่ายฯ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  7. ติดตามประเมินผล | ม.ค.-58  ม.ค. –ก.ย. 2558  ม.ค.- มิ.ย. 2558  ม.ค.- ธ.ค. 2558  ม.ค.- ธ.ค. 2558  มิ.ย.- ธ.ค. 2558  ทุกเดือน |              | มีการควบคุมและติดตามผลผลิตอย่างใกล้ชิดและติดตามสถานการณ์ในด้านราคาตลาดของน้ำยางพาราและไม้โตเร็วอย่างต่อเนื่อง  **สรุปผลการประเมิน**  ความเสี่ยงด้านแผนการจัดการผลผลิตน้ำยางพาราและไม้โตเร็ว ยังคงสูงมาก ควรดำเนินการตามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง |
| **วัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **จุดอ่อนของการควบคุม**  **หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **งวด/เวลาที่**  **พบจุดอ่อน** | **การปรับปรุง** | **กำหนดเสร็จ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **วิธีการติดตามและสรุปผล**  **การประเมิน /ข้อคิดเห็น** |
| **4.แผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย**  **5.แผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.** | ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขายไม่ลดลง  การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่สำเร็จในปี 2558 | ธ.ค. 2558  ธ.ค. 2558 | **กิจกรรม**  1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายของ ออป ที่สำคัญของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกันเป้าหมายปี 2558  2.จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน  3. ประชาสัมพันธ์มาตรการลดค่าใช้จ่ายอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน  4. ติดตามประเมินผลรายงานผลการลดค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายเสนอที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน  5. ทบทวนและปรับมาตรการลดค่าใช้จ่ายฯ ของ อ.อ.ป.  **กิจกรรม**  1. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. พิจารณาให้ความเห็นชอบ  2.เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  3. เสนอร่างแก้ไข พรฏ. จัดตั้ง อ.อ.ป. ให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ  4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สคร. ส.บน, สศช, ก.ทส., สนง.กฤษฏีกา, ครม.  5. ติดตามประเมินผล  - รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน  - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารความ  เสี่ยงฯ อ.อ.ป. | ม.ค. – มี ค. 2558  เม.ย.- ก.ค. 2558  มิ.ย.- ก.ค. 2558  ส.ค.- ธ.ค. 2558  มิ.ย. – ธ.ค. 2558  ม.ค. – มี.ค. 2558  เม.ย.- ก.ค. 2558  ก.ค.- ก.ย. 2558  ม.ค.- ก.ย. 2558  ทุกไตรมาส |                      | ในไตรมาส 1 – 2 /2558 สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย คิดเป็น 43.63%  **สรุปผลการประเมิน**  ความเสี่ยงด้านแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย สามารถควบคุมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตามเป้าหมาย  - เร่งรัดและประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรฯ ในการพิจารณาร่าง พรฎ.ฯ เพื่อนำเข้า ครม.  - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  **สรุปผลการประเมิน**  ความเสี่ยงด้านแผนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.อ.ป.ยังคงมีอยู่ ควรติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด |
| **สถานการณ์ดำเนินการ**   = ดำเนินการแล้วตาม  กำหนด |  = ดำเนินการ  แล้ว เสร็จ  ล่าช้ากว่ากำหนด |  |  = ยังไม่ได้ดำเนินการ  = อยู่ระหว่างดำเนินการ |